## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 张炎龙 | 联系电话： | 13581508504 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程质量与安全监督中心站 |  |  |  | 主管领导： |  | 樊斌 | [9 empty] | 支撑资料
项目名称 |  | 水务工程安全质量生态一巡三查管理系统 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程质量与安全监督中心站 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话 | [6 empty] | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 675 | 485.6007 | 0 | 485.6007 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 675 | 485.6007 |  | 485.6007 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 构建全市水务工程安全质量生态一巡三查管理系统，实现包含水利工程安全质量扬尘信息收集和现场管理、施工现场安全隐患排查、质量检查、扬尘检查、水土流失检查等管理信息化功能，满足市区两级水务政务人员监管工作的需求。 | [5 empty] | 完成水务工程安全质量生态一巡三查管理系统，包含水利工程安全质量扬尘信息收集和现场管理、施工现场安全隐患排查、质量检查、扬尘检查、水土流失检查等管理信息化功能，并通过初步验收，可以满足市区两级水务政务人员监管工作的需求。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 根据项目批复建设水务工程安全质量生态一巡三查管理系统 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 不存在偏差 |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。 |  |  |  |  | 初步验收报告、软件测评报告
12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 信息系统建设初步完成，具备初步验收条件 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 不存在偏差 | [6 empty] | 初步验收报告
|  |  | 系统安全测试通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 不存在偏差 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。 |  |  |  |  | 安全测评报告
|  | 时效 指标 | 招标采购时间 |  |  | ≤3月 | 2个月内 | 5 |  | 5 |  | 不存在偏差 | [6 empty] | 招标及中标公告截图
|  |  | 合同签订时间 |  |  | ≤2月 | 1个月内 | 5 |  | 5 |  | 不存在偏差 |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分 |  |  |  |  | 应用软件开发合同
不存在偏差
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 系统应用软件开发和信息资源建设费 |  |  | ≤452.484万元 | 446.72万元 | 5 |  | 5 |  | 不存在偏差 | [6 empty] | 项目支付明细表 | 支出明细账如有必要请财务科提供
|  |  | 系统软件测评和安全测评费 |  |  | ≤18.504万元 | 13.44万元 | 5 |  | 4 |  | 实际预算执行金额较申报预算金额相差超20%，预算编制及指标设定可进一步优化
|  |  | 项目监理费 |  |  | ≤11.09943万元 | 8.4万元 | 5 |  | 4 |  | 实际预算执行金额较申报预算金额相差超20%，预算编制及指标设定可进一步优化
|  |  | 政务云租用费 |  |  | ≤17.040712万元 | 17.040712万元 | 5 |  | 5 |  | 不存在偏差 |  | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 充分利用北京市水务局现有网络、数据库、支撑平台等信息化成果，实现资源共享最大化，降低系统开发部署过程中的成本 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 14 |  | 利用局现有网络、数据库等成果，基本实现资源共享最大化 | [6 empty] | 关于水务工程安全质量生态一巡三查管理系统利用已有信息化成果降低开发成本有关情况说明
16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 社会效益指标 | 通过建设系统提高水务工程安全质量信息化管理能力，满足市区两级水务政务人员监管工作的需求 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 13 |  | 基本满足需求，试运行期间针对功能优化应持续完善 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。 |  |  |  |  | 初步验收报告
18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 不存在偏差 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计 |  |  |  |  | 满意度调查表
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。