## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 境内集中输水 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务资产管理事务中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 李苏杨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13261718175 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 | 0 | 996.666 | 0 | 10 |  | 99.67% |  | 9.97 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 996.666 |  | — |  | 99.67% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 根据近年调水及水库蓄水情况、结合水情预报和河道生态流量需求制定2023年度白河堡、半城子、遥桥峪等水库向密云水库等境内水库调水计划任务，增加境内水库蓄水量、保障首都饮用水源。 | [5 empty] | 2023年，白河堡水库、遥桥峪水库、半城子水库按调水计划向密云水库等输水，完成了相应的调水任务，增加了境内水库蓄水量，保障了河道生态基流，保障首都供水安全。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：全年完成调水量 |  |  | ≥33000000立方米 | 33222200立方米。 | 15 |  | 15 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 质量 指标 | 指标1：水质 |  |  | ≥3类 | 满足地表水3类水质标准 | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 指标1：本年调水资金支付进度 |  |  | =100% | 99.67% | 10 |  | 9.5 |  | 加强与业务部门的沟通，进一步提高预算编制水平。
|  | 成本 指标 | 指标1：水费单价 |  |  | =0.3/立方米 | 0.3元/立方米 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：预算控制数 |  |  | ≤1000万元 | 996.666万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：达到调度目标，提升履职基础及公共服务能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 履职基础及公共服务能力仍可提高，境内调水是一个长期的行为，还需要持续性加强。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：保障密云水库战略储水 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 有效保障了密云水库上游来水量，增加了密云水库蓄水量，促进了水生态环境修复，还需加强此项工作，构建生态河湖。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：促进首都水资源可持续利用 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 进一步增强密云水库周边水系的统筹管理，有效盘活市内水库存蓄量，是密云水库上游河道生态保护的有效措施，为首都水资源可持续发展有正向的影响。但水资源涵养和生态健康构建是一个长期的行为，还需要持续性加强。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | [10 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.47
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。