## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 人事教育管理工作经费 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 李琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523007 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 102.5 | 95.036 | 0 | 89.07 | 0 | 10 |  | 93.72% |  | 9.37 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.036 | 95.036 |  | 89.07 | 0 | — |  | 93.72% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 人员招聘录用；新录用人员入职培训，专业技术人员（军转干部）素质提升,提高优秀年轻干部等人才队伍素质；完成水务行业工种自主考核评定及干部考核。 | [5 empty] | 完成人员招聘录用；新录用人员入职培训，专业技术人员（军转干部）素质提升,提高优秀年轻干部等人才队伍素质；完成水务行业工种自主考核评定及干部考核。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 水务行业工种自主考核评定 |  |  | ≥40人 | 49人 | 20 |  | 20 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 新入职人员培训 |  |  | ≥60人 | 152人 | 10 |  | 10
|  |  | 军转干部培训 |  |  | ≥30人 | 24人 | 10 |  | 8 |  | 各单位近两年新入职军转干部人数不多，明年进一步核实各单位军转干部人数，根据人数制定指标 |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 提高人事工作水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 后期追踪数据不足
|  |  | 提高新入职人员、军转干部、优秀年轻干部等人才队伍素质，完成水务行业工种自主考核评定，人员招聘及干部考核。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 后期追踪数据不足 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 指标1：
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 社会效益指标 | 水务人才素质提升 |  |  | 是否明显 | 较明显 | 20 |  | 18 |  | 后期追踪数据不足 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 |  |  | ≥90 |  | 10 |  | 8 |  | 按抽样统计率达到了90%，缺乏可量化的服务对象满意度支撑材料 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.37
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。