## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 刘海峰 | 联系电话： | 60711899-6311
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 展览馆楼及配套设施维修改造
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市十三陵水库管理处
项目负责人 |  | 李平生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60711899-6115
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 618.9357 | 572.2574 | 0 | 572.1994 | 0 | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 618.9357 | 572.2574 |  | 572.1994 |  | — |  | 99.99% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施该项目，展览馆楼外立面和院落修缮可解决墙体空鼓渗水、提升管理形象，在原五排房位置修建停车场，位置合适且解决扬尘，将原厨房改为卫生间可有效利用闲置房屋，管理房装修后可借助教育基地开展宣传水库、水务成就、节水等小型展览，六角亭修缮避免坍塌风险，纪念碑周边小路修整和爱教标识将极大提升纪念碑公园爱教基地氛围。 | [5 empty] | 通过实施该项目，完成了展览馆楼外立面、楼院落地面及围墙修缮、停车场修建、停车场主道路改造铺设、停车场卫生间装修改造、纪念碑公园标识制安以及纪念碑公园管理用房维修改造、枕涛亭修缮等工程内容，有效改善了基地环境，提升了基地参观体验，为爱国主义教育基地承接宣传、展览活动奠定了良好的基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 停车场建设 |  |  | ≥3600平米 | 3643.5平米 | 3 |  | 3
|  |  | 六角亭修缮 |  |  | ≥160平米 | 162.62平米 | 3 |  | 3
|  |  | 公园管理房修缮 |  |  | ≥150平米 | 178.67平米 | 3 |  | 3
|  |  | 展览馆楼外立面修缮 |  |  | ≥1500平米 | 1500平米 | 3 |  | 3
|  |  | 卫生间修缮 |  |  | ≥54平米 | 65.28平米 | 3 |  | 3
|  |  | 爱国主义标识 |  |  | ≥19块 | 19块 | 2 |  | 2
|  |  | 展览馆院落修缮 |  |  | ≥600平米 | 520平米 | 3 |  | 2.6 |  | 实际施工时，因展览馆院落为不规则图形，重新计算后确定为520平米。因此项目无前期勘探，当时以长方形估算得出面积，类似项目时应更详实
|  | 质量 指标 | 质量验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 建设完工时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 施工总成本控制 |  |  | ≤587.965881万元 | 572.199405万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决基地安全隐患，健全基地基础设施，展现基地环境良好形象，提供良好的参观体验 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 25 |  | 经改造提升后，基地环境得到良好提升，但仍有不足之处，后续将通过其他项目持续提高基地参观体验。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对施工单位满意度 |  |  | ≥90% | 98.5% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.6