## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 王萌 | 联系电话： | 18513524860
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市十三陵水库管理处 |  |  |  | 主管领导： |  | 贾琪璟
项目名称 |  | 库区上下游淹没范围复核
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市十三陵水库管理处
项目负责人 |  | 魏崴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60711899-6323
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.458 | 31.458 | 0 | 30.9332 | 0 | 10 |  | 98.33% |  | 9.83
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 31.458 | 31.458 |  | 30.9332 |  | — |  | - |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对十三陵水库洪水调度方案包括不同重现期按水位分级控泄、预报预泄调度内容进行重新核定，并对不同重现期、水库调度运用下上下游淹没范围进行核定。 | [5 empty] | 通过实施该项目，完成对十三陵水库洪水调度方案中重现期2000年、1000年、500年、200年、100年、50年、20年、10年、5年、2年、1年的洪水，按水位分级控泄、预泄调度两种调度方式进行调度的重新核定，并对不同重现期、水库调度运用下上下游淹没范围进行核定，为水库科学调度提供了坚实基础，达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 编制报告数 |  |  | =3本 | =3本 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 专家验收通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | =6月 | 10 |  | 9 |  | 实际完成值与设置指标差距较大，在下次填报绩效目标时统筹考虑目标细化。
|  | 成本 指标 | 项目最终结算价在40.93万元以下 |  |  | ≤31.458万元 | =30.9332万元 | 10 |  | 8 |  | 项目最终结算控制在控制价内，但存在资金剩余情况，需在计划阶段加强计划准确性。
| 效益 指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为水旱灾害防御洪水调度、救灾抢险提供支撑 |  |  | =1项 | =1项 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过实施该项目，确保水库正常发挥拦蓄洪水作用，保障水库下游地区人民生命财产安全，群众满意 |  |  | ≥90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.83