## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 康晓军 | 联系电话： | 13366356839
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市十三陵水库管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 展览馆一层布展
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市十三陵水库管理处
项目负责人 |  | 李平生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60711899-6115
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 243.7491 | 229.16 |  | 227.6598 | 0 | 10 |  | 99.35% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 243.7491 | 229.16 |  | 227.6598 |  | — |  | 99.35% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施十三陵水库展览馆一层布展，将充分挖掘、展现水库建设红色基因和革命精神，利用现代化多媒体展示手段和形式，以更加丰富的史料文字、图片、影像和实物展陈，打造更好的室内参观体验，切实扩大十三陵水库爱国主义教育基地影响力。 | [5 empty] | 通过实施展览馆一层布展，主要完成了二层厕所改造、上下水管改造、总配电柜、暖气改造，视频监控、消防、电气、新风、空调、电视、照明灯具等，展厅布设了丰富的史料文字、图片、影像和实物展陈，扩大爱国主义教育能力水平，有效提升室内参观体验，切实扩大了基地影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 室内布展面积 |  |  | ≥390平米 | 425平米 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 质量验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 建设完工时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 施工总成本控制 |  |  | ≤229.16万元 | 227.659825万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 以更加丰富的资料和形式展现水库建设历程，弘扬建库精神，发挥爱国主义教育作用 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 28 |  | 展示效果确有提升，但展现形式不够丰富，后期针对差距将进行部分提升改造。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对施工单位满意度 |  |  | ≥90% | 70% | 10 |  | 7.8 |  | 设计不能完全展现甲方需求，表现力单调，施工进度缓慢，施工面不够精细。今后加强约束第三方项目管理及全过程管理工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.74