## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 康晓军 | 联系电话： | 13366356839
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市十三陵水库管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 爱国主义教育基地运行保障
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市十三陵水库管理处
项目负责人 |  | 李平生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60711899-6115
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.51 | 18.8386 | 0 | 18.8386 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.51 | 18.8386 |  | 18.8386 |  | — |  | 100% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施该项目，维护大坝长廊展室内及纪念碑处展板，购置讲解器、应急药品、电动车等物品，完成水库报的扫描、修复、重印及存档工作，确保基地设备设施的正常使用以及水电供给。 | [5 empty] | 通过实施该项目，使爱国主义教育基地的面貌有了明显改善，硬件设施和接待能力得到了一定的提高，确保基地设备设施的正常使用以及水电供给，保障了爱国主义教育基地对外接待工作的有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 购置宣传袋 |  |  | =2000个 | 2000 | 2 |  | 2
|  |  | 购置独立讲解器 |  |  | =3套 | 3 | 2 |  | 2
|  |  | 购置折扇 |  |  | =1000个 | 1000 | 4 |  | 4
|  |  | 购置一对多讲解器 |  |  | =1套 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 购置电动车 |  |  | =2辆 | 2 | 4 |  | 4
|  |  | 更换亚克力雕刻字板 |  |  | ≥10平米 | 10 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 质量验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 10 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 施工总成本控制 |  |  | ≤21.1506万元 | 18.83864万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 大坝长廊展室墙面门窗及室内展板维护到位，提供良好的参观体验 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 26 |  | 大坝长廊展室墙面门窗漏风漏雨的问题未完全解决
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96