## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 卓子波 | 联系电话： | 55522996 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局机关 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水利工程运行管理工作经费 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 赵翔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68556820 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 114.175 | 102.9889 | 0 | 102.9889 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.175 | 102.9889 |  | 102.9889 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 根据新时期水务运行管理发展目标，水利工程的特性、特点和运行管理需求，补齐水利工程运管技术规程标准“短板”，为行业“强监管”服务，特设立该项目开展如下几类工作：一类为为加强北京市大型输水工程维修养护管理，确保工程的功能完好和运行安全，促进工程维修养护工作科学化、制度化、规范化，开展《北京市大型地下输水工程检修技术规程编制》；二类为按照水利部数字孪生水利工程相关标准规范、北京市智慧水务顶层方案和水利工程标准化管理工作实施方案要求，为助力水利高质量发展，以智慧化促进工程运行管理提质增效，结合水利工程智慧化试点，计划编制《北京市水利工程运行管理智慧化顶层设计及近期建设规划（2023-2030）》。 | [5 empty] | 项目编制了《北京市大型地下输水工程检修技术规程（试行）》，为北京市内大型输水工程维修养护工作的科学化、制度化、规范化管理提供了规范指导；编制了《北京市水利工程运行管理智慧化顶层设计及近期建设规划（2023-2030）》，为水利工程运行管理智慧化建设提供了规划指导。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：编制《北京市大型地下输水工程检修技术规程》 |  |  | 1册 | 1册 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：编制《北京市水利工程运行管理智慧化顶层设计及近期建设规划（2023-2030年）》 |  |  | 1册 | 1册 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标1：北京市大型地下输水工程检修技术规程通过专家评审 |  |  | 通过 | 通过 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：北京市水利工程运行管理智慧化顶层设计及近期建设规划（2023-2030年）通过专家评审 |  |  | 通过 | 通过 | 5 |  | 5 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 指标1：按时完成北京市大型地下输水工程检修技术规程编制 |  |  | ≤2023年12月20日 | 12月18日 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：按时完成北京市水利工程运行管理智慧化顶层设计及近期建设规划（2023-2030年）编制 |  |  | ≤2023年12月15日 | 12月19日 | 5 |  | 4 |  | 由于修改完善水利工程运行管理智慧化顶层设计及近期建设规划，协调专家时间，专家评审时间略有延迟。今后将严格时序，压茬安排时间。 |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 项目总预算控制数 |  |  | ≤102.988919万元 | 102.988919万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：规范北京市大型输水工程维修养护管理 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 明确了大型地下输水工程检修技术规程，但在检查与监测、建筑物维修等规程方面还须细化完善。今后将结合工作实践，细化完善工作规程。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  |  | 指标2：促进工程运行管理提质增效 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 水利工程运行管理智慧化近期建设规划结合近年新形势新要求还有差距。今后将不断优化完善水利工程智慧化顶层设计。
|  | 生态效益指标 | 指标1：完善北京市大型输水工程维修养护管理技术标准 |  |  | 优 | 良 | 5 |  | 3 |  | 大型输水工程维修养护管理技术标准与生态的关联还不够紧密。今后将关注工程维修养护对生态的影响。
|  |  | 指标2：系统谋划水利工程运行管理智慧化顶层设计 |  |  | 优 | 良 | 5 |  | 3 |  | 水利工程运行管理智慧化顶层设计与生态的关系研究不够深入。今后将更加注重系统化谋划。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：为北京市大型输水工程维修养护规范化、制度化管理提供技术支撑 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 为北京市大型输水工程维修养护规范化、制度化管理提供了技术支撑，但在实际工作中还须进一步规范完善。今后将结合工作实践，逐步完善。
|  |  | 指标2：为近远期水利工程运行管理智慧化建设提供持续指导 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 为水利工程运行管理智慧化建设提供了有效指导，但还须结合实际工作进一步落实验证。今后经结合智慧化建设优化完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：成果应用满意度 |  |  | ≥95% | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。