## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市京密引水管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 瞭望塔监测补助费及国家公益林管护费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 北京市京密引水管理处
项目负责人 |  | 赵建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69659153-6647
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.711 | 7.711 | 0 | 2.731 | 0 | 10 |  | 35.42% |  | 3.54
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 7.711 | 7.711 |  | 2.731 |  | 10 |  | 35.42% |  | 3.54
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对怀柔水库库区内国家公益林部分树木进行抚育修枝，消除安全隐患，保障林业资源安全，并通过适当雇用护林员对怀柔水库库区瞭望塔瞭望范围内山林进行看护，以确保怀柔水库库区山林林木资源安全。 | [5 empty] | 对怀柔水库200株树木进行抚育修枝，并雇用护林员对怀柔水库瞭望塔瞭望范围山林进行24小时巡视看护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 管护树木数量 |  |  | 200株 | 200株 | 10 |  | 10
|  |  | 看护人员 |  |  | 4名 | 4名 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 雇用看护人员出勤率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 修剪标准依照《北京市京密引水管理处水利工程日常维修养护作业标准》（试行）执行 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 管护完成时间 |  |  | 12月 | 国家公益林管护费项目按进度完成，瞭望塔监测补助费项目未完成。 | 20 |  | 19 |  | 怀柔区园林局延后拨付资金，导致瞭望塔雇用护林员值守看护项目时间推后。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤7.711万元 | 实际支出 2.731万元 | 10 |  | 9 |  | 该项目中瞭望塔监测补助费4.98万元未到位（怀柔区园林绿化局未拨付）
社会 效益指标
|  | 生态 效益指标 | 雇用护林员对怀柔水库库区瞭望塔瞭望范围内山林进行看护，确保库区山林林木资源安全。 |  |  | 符合 | 达到预期效果 | 15 |  | 15
|  |  | 怀柔水库库区内国家公益林部分树木抚育修枝，消除安全隐患，使林木健康生长，怀柔水库库区周边的绿化环境得到进一步的提高，推进生态文明建设。 |  |  | 符合 | 达到预期 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.54