## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市京密引水管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 后勤中心综合厅改造档案室工程
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市京密引水管理处
项目负责人 |  | 王宇飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69659153
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.7713 | 72.9292 | 0 | 72.9292 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.7713 | 72.9292 |  | 72.9292 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 现单位各档案室分散且部分档案室不符合档案“八防”要求，随着需归档文件数量的增加以及档案种类的逐渐繁杂，档案的收集、管理、利用和安全工作越来越困难。后勤中心综合厅改造档案室工程可以解决当前档案室分散不利于管理，且部分档案室不符合“八防”要求等问题；可以有效为推进水务档案治理体系、档案资源体系、档案利用服务体系和档案安全体系建设。 | [5 empty] | 完成后勤中心综合厅档案室改造工程，主要包括室内改造、视频监控、消防报警等内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 档案室建筑面积 |  |  | ≤520平方米 | 520平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 气灭控制器 |  |  | 3台 | 3台 | 3 |  | 3
|  |  | 火灾报警控制器 |  |  | 1台 | 1台 | 3 |  | 3
|  |  | 交换机固定式 |  |  | 2台 | 2台 | 3 |  | 3
|  |  | 云台摄像机 |  |  | 17台 | 17台 | 3 |  | 3
|  |  | 彩色室内全彩半球摄像机 |  |  | 12台 | 12台 | 5 |  | 5
|  |  | 8T硬盘 |  |  | 8台 | 8台 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 档案室改造内容全部完成 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤74.771313万元 | 实际支出72.929231万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济 效益指标
生态 效益指标
|  | 社会 效益指标 | 通过安装监控系统减少档案失窃风险 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 效益指标应更细化，可衡量
|  | 可持续 影响指标 | 为单位档案工作提供持续保障 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 单位职工满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查内容应更丰富
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94