## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度）
单位名称（盖章）：北京市京密引水管理处 | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 河南寨节制闸等三类闸除险加固工程
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市京密引水管理处
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话 |  | 69659153
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 512.63 | 462.9446 | 0 | 462.9446 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 512.63 | 462.9446 |  | 462.9446 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对河南寨节制闸等四座三类水闸进行除险加固改造，确保京密引水渠及潮河总干渠正常工作，保障两条渠道安全运行。 | [5 empty] | 已完成河南寨节制闸、宁村节制闸、提辖庄节制闸、兴寿泄洪闸除险加固工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 河南寨节制闸更换闸门 |  |  | 3个 | 3个 | 5 |  | 5
|  |  | 河南寨节制闸更换启闭机及控制柜 |  |  | 3套 | 3套 | 5 |  | 5
|  |  | 宁村节制闸更换闸门 |  |  | 4个 | 4个 | 5 |  | 5
|  |  | 宁村节制闸更换启闭机及控制柜 |  |  | 4套 | 4套 | 5 |  | 5
|  |  | 提辖庄节制闸更换闸门 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5
|  |  | 提辖庄节制闸更换启闭机及控制柜 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5
|  |  | 兴寿泄洪闸更换闸门 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 兴寿泄洪闸更换启闭机及控制柜 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 工程改造内容完成 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤ 512.63万元 | 实际支出462.944551万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 消除安全隐患，保障水闸安全运行。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 效益指标应细化，更具考核性。
|  |  | 通过本项目的实施，保障京密引水渠及潮河总干渠安全运行，保护渠道沿线人民生命及财产安全。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8 |  | 满意度内容应更丰富
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94