## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市供水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导： |  | 单军
项目名称 |  | 供水企业服务评价抽样调查 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市供水管理事务中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 赵馨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523544 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 64.5857 | 64.5857 | 0 | 63.79 | 0 | 10 |  | 98.77% |  | 9.88 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.5857 | 64.5857 |  | 63.79 |  | — |  | 98.77% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 了解居民、用水单位对各供水企业服务满意度评价及意见建议，发现服务短板，为各供水企业改进服务工作提供量化依据。 | [5 empty] | 通过供水企业服务评价调查项目工作，达到了行业主管部门掌握北京城镇公共供水企业的服务效果和效率，便于企业提高自己的服务能力和水平，为各供水企业改进服务工作提供量化依据，体现了行业主管部门了解供水企业服务、加强行业监管的效益。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 单位设计样本量 |  |  | ≥1100个 | 1101个 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 调查设计规模 |  |  | ≥15处 | 15处 | 10 |  | 10
|  |  | 居民设计样本量 |  |  | ≥13900个 | 14117个 | 10 |  | 10 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  |  | 项目总设计样本量 |  |  | ≥15000 个 | 15218个 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 预算控制在 |  |  | ≤63.8万元 | 63.79万元 | 10 |  | 9.88 |  | 此项涉及到比选结余和劳务费结余情况
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 社会效益指标 | 有助于行业主管部门掌握北京市城镇公共供水企业的服务效果和效率，便于主管部门根据群众的满意度制定加强行业监管的措施，同时，便于企业提高自己的服务能力和水平。 |  |  | 优 | 1.根据满意度结果和供水行业诉求分析，起草并协助市局印发了《关于进一步规范停水管理工作的通知》《关于提升供水领域营销服务工作质量的通知》。2.将项目成果报告报至供水处，印发各区水务局和供水单位，并对相关区水务局和供水企业提出具体工作要求。3.逐月分析供水行业诉求，召开供水舆情通报会8次。4.北京市人民政府国有资产监督管理委员会对北京市国有企业每年开展年度经营业绩考核清算工作，根据协同要求，项目调查的满意度结果被作为一项对北京市自来水集团有限责任公司考核的业务指标。5.项目的调查问卷体系也应用于北京市政务服务管理局对供水诉求调研的参考。 | 20 |  | 14 |  | 一是在项目开展过程中，由于调查样本量较大，实际质量控制不足，无法确保每份样本质量。如项目执行过程中采取拦访的方式进行，可能存在拦访人员不精准的问题；二是相对于北京市超2000万的常驻人口，项目抽样调查的样本量较小，覆盖面较小，难以得到更加精准全面的调查结果；三是此项目只针对城镇供水企业开展调查研究，未涉及到农村地区供水，行业主管部门无法掌握农村用水户的满意度情况。 下一步将根据新形势新政策，结合北京供水优化营商环境要求，细化评价指标，持续做好供水企业服务评价工作，确保供水服务质量稳步提升。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | [10 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.76
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。