## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市供水行业服务规范指标体系制定 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市供水管理事务中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 陈文硕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523545 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 35.91 | 32.2 |  | 32.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.91 | 32.2 |  | 32.2 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 规范供水服务行为，提高供水行业服务水平。 规范本市供水行业关于业务办理、抄表及收费、供用水设施维护、为用户服务、服务责任及常见诉求处理、费用支付、服务评价等服务。供水行业各企业在为用户提供服务时应达到的服务标准。 | [5 empty] | 完成本市城镇供水厂、自建供水设施、乡镇供水厂站、二次供水设施各50个以及供水范围内的500个用水居民和100个典型企业的调研工作，构建出北京市供水服务规范指标体系，为供水行业各企业提供服务时应达到的服务标准。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 项目设计总样本 |  |  | 800 | 800 | 20 |  | 20 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 项目涉及完成率100%，调查完成率体现及指标体系建立完善。 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20
13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 前期准备阶段3月到4月中旬，项目实施现场调查执行阶段5月中旬-10月中旬，数据整理及指标体系制定用时10月中旬到11月中旬。 |  |  | 前期准备阶段3月到4月中旬，项目实施现场调查执行阶段5月中旬-10月中旬，数据整理及指标体系制定用时10月中旬到11月中旬。 | 前期准备阶段3月到5月中旬，项目实施现场调查执行阶段6月中旬-10月中旬，数据整理及指标体系制定用时10月中旬到11月中旬。 | 10 |  | 7 |  | 前期项目比选过程中，报名单位不足两家，重新进行比选。中标单位由于内部流程原因，技术服务合同公示时间较长，导致进度滞后，影响整体项目进度。改进措施：整体进度提前，预留出富裕时间。
14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 预算控制在 |  |  | 35.91 | 项目比选确认金额31万元，签订合同后支付15.5万元，合同验收后支付15.5万元，专家咨询费支付1.2万元，累计支付32.2万元 | 20 |  | 20
15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益 指标 | 经济效益指标
16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 社会效益指标 | 本指标体系的制定是供水行业各企业在为用户提供服务时应达到的服务标准。 |  |  | 本指标体系的制定是供水行业各企业在为用户提供服务时应达到的服务标准。 | 本指标体系的制定是供水行业各企业在为用户提供服务时应达到的服务标准。 | 20 |  | 18 |  | 该体系年底制定完成，社会效益指标需第二年才会体现，尚未能充分体现其效益性。改进措施：制定效益指标时因提前考虑，制定合理可行的指标。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | [11 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。