## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 刘进 | 联系电话： | 55523386 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 北京水网工程建设规划 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 市水务局规划管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 刘进 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523386 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 190 | 178.391 | 0 | 174.0784 | 0 | 10 |  | 97.58% |  | 9.76 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 178.391 |  | 174.0784 |  | — |  |  |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 编制完成《北京水网工程建设规划》，构建流域相济、多线连通、多层叠加、生态健康的北京水网体系，整体推进防洪排涝、水资源配置、地表地下水生态修复等骨干工程的建设，为建设国际一流和谐宜居之都提供坚实的水务保障。 | [5 empty] | 完成本项规划招标工作，组织委托单位编写完成规划报告，配合水务局完成规划征求意见、水利部审核、合法性审查、上报市委市政府等过程中的材料准备、汇报、修改报告等相关工作，2023年12月通过专家审查并完成合同验收。专家意见：项目成果对整体推进2035年前北京市防洪排涝、水资源配置、地表地下水生态修复等骨干工程的建设具有指导作用，对于保障北京水安全、保障北京高质量发展、保障市民高品质生活具有重要意义，可以作为北京水务近远期发展的重要支撑和依据。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：完成《北京水网工程建设规划》报告 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：开展相关调研、座谈、宣贯会议次数 |  |  | ≥5 | 5 | 10 |  | 8 |  | 虽然年底如期完成项目报告，但是报告正在报送市政府审批，因此相关座谈和宣贯会议暂未组织召开，下阶段待市委市政府审批发布后，开展这方面的工作。
|  | 质量 指标 | 指标1：项目评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：编制成果满足水利部、市政府、水务局相关要求 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标3：成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月份 | 12月份 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤178.391万元 | 174.0784 | 10 |  | 8 |  | 2023年因23.7洪水影响，部分区域水网的调研与23.7洪水后期工作同步完成，部分涉及水网规划少的区域水网调研因时间原因未开展调研，主要通过电话沟通了解情况。
| 效益 指标 | 经济效益指标
16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 社会效益指标 | 指标1：构建流域相济、多线连通、多层叠加、生态健康的北京水网体系，为建设国际一流和谐宜居之都提供坚实的水务保障 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：整体推进2035年前防洪排涝、水资源配置、地表地下水生态修复等骨干工程的建设 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.76
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。