## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [14 empty] | 填报表人： | 唐颖 | 联系电话： | 13651162229 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市农田灌溉发展规划 | [12 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市节约用水办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务规划研究院 | [5 empty] | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 唐颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651162229 | [5 empty] | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 97.745 | 89.4357 | 0 | 89.4357 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.745 | 89.4357 |  | 89.4357 |  | — |  | 100% |  | — |  | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [7 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 落实中央一号文件提出的“研究制定增加农田灌溉面积的规划”要求，通过实地调研、大数据分析、遥感影像识别等技术手段，推进灌区及灌溉面积等信息数字化上图工作，形成北京市农田灌溉面积一张图，落实智慧水利建设要求；以水土资源平衡为基础，以提升农田灌排保障能力为重点，以北京市水网建设为依托，提出灌溉发展的总体思路、规模与布局、水源保障、建设与管理任务，形成北京市农田灌溉发展规划。 | [5 empty] | 规划报告及图已完成专家评审验收、验收成果发送至市局及水利部 | [7 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 编制规划报告 |  |  | 1套 | 1 | 10 |  | 9 |  | 项目完成专家验收，目前在征求各委办局意见，待上报局班子会讨论通过。 |  | 见材料0和7 | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 北京市农田灌溉面积图 |  |  | 1套 | 1 | 10 |  | 9 |  |  |  | 见材料0和7
|  | 质量 指标 | 验收报告评审合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 无偏差 材料9、10 | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 时效 指标 | 项目提交评审时间 |  |  | ≤9月 | 9月 | 10 |  | 10 |  |  |  | 无偏差 材料7、9
|  |  | 满足相关规划编制工作进度和相关审查项目时间节点要求。 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  | 无偏差 材料1、2、6、8、10、15 | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤89.43575 | 89.4357 | 10 |  | 10 |  |  |  | 无偏差 材料3、4、5、6、11
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 支撑农田灌溉高质量发展 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 9 |  | 项目在征求各委办局意见。 |  | 见材料2、7、10、12、13 | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 部分成果被相关部门应用 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 9 |  | 项目在征求各委办局意见。 |  | 见材料12、 14、15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  | 无偏差 材料12、 14、16
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96 |  |  |  |  | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行 |  |  |  |  | 年初预算 | 财评审定额 | 印刷费 | 审定-印刷 | 外委招标后数额 | 外委招标后结余 | 实际执行数
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。 | [14 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。 |  |  |  |  | 977450 | 897058.86 | 1657.5 | 895401.36 | 892700 | 2701.36 | 894357.5 | 由于评审审减及采购结余后实际费用89.43575万元，需将原项目预算控制数97.745万元调整为89.43575万元
17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计