## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 刘亚宾 | 联系电话： | 15210680589 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市河湖流域管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 城市河湖沉水植物高效管护及水生态提升 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市河湖流域管理事务中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 武晓媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911516995 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 161.524 | 148.15 | 0 | 148.15 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 161.524 | 148.15 |  | 148.15 |  | — |  | 100% |  | 10 | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [11 empty] | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [11 empty] | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过对各管理单位开展调研及典型河道沉水植物监测，掌握全市沉水植物生长现状及空间差异，同时通过监测南水北调外来物种情况掌握其空间分布，标识出风险点位。最终形成水草生长减量调控和适用于城市河湖水生态提升的成果，为改善人水关系，促进人水和谐助力。 | [5 empty] | 完成了沉水植物生长及管护现状普查，初步掌握了城市河湖沉水植物管护现状；开展典型河流沉水植物生长情况逐月调查，掌握了城市主要河流沉水植物分布特征；编制完成了“水草高效管护技术指南”。开展了城市河湖重点管理物种分布及来源调查，明确了沼蛤和河川沙塘鳢分布特征，绘制了“北京地区典型生物入侵物种分布地图”，形成的多项技术成果为北京市城市河湖沉水植物高效管护及水生态提升工作提供了支撑。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 北京地区典型生物入侵物种分布地图 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 水草高效管护技术指南 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15
12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 专家技术验收 |  |  | 通过 | 通过 | 10 |  | 10
13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 成果评审完成时间 |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 10
14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | 161.524 | 148.15 | 10 |  | 10
15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益 指标 | 经济效益指标
16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 社会效益指标 | 提升市民对沉水植物的科学认知及河湖管理的包容度，促进社会和谐稳定。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 沉水植物作为水生态系统的初级生产者，在维护水体水质和水生态系统稳定方面发挥了重要作用。通过本项目，调研了沉水植物在全市河湖的分布情况和管控方法，编制形成了水草高效管护技术指南，为相关管理单位提供了技术支撑，下一步需加强宣传，提升市民对沉水植物的科学认知及河湖管理的包容度。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
|  | 生态效益指标 | 规范河湖管理，促进河湖水生态系统健康发展 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 本项目通过系统梳理现有水生态修复工作成果编制了水生态修复技术指引，为规范河湖管理，促进河湖水生态系统健康发展助力，下一步需加强成果应用。
|  | 可持续影响指标 | 促进水生生物结构完善，促进人水和谐 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 本项目通过开展城市河湖重点管理物种分布及来源调查，明确了沼蛤和河川沙塘鳢分布特征，绘制了北京地区典型生物入侵物种分布地图，为完善北京市水生生物结构提供了支撑，但是入侵物种对本地生物的群落影响仍需进一步研究。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水管单位满意度 |  |  | 95% | 90% | 10 |  | 9 |  | 通过调查问卷反馈，有部分水管单位职工不了解项目的实施情况，下一步将强化成果宣传与应用。 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。