## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 周英豪 | 联系电话： | 55522855 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局研究室 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 试点区用水权市场化交易供需分析及交易产品政策设计 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 周英豪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55522855 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 166.5 | 0 | 166.5 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 166.5 |  | 166.5 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 形成“试点区用水权市场化交易供需分析及交易产品政策设计”研究报告，支撑试点区用水权改革相关方案的出台，为推进试点区及北京市用水权改革提供支撑。 | [5 empty] | 项目成果对北京市开展公共供水管网非居民用水户用水权交易试点，探索形成具有首都特点的用水权改革路径具有重要支撑作用，成果具有创新性。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 成果报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 典型地区用水权改革制度与实践案例汇编 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 试点区非居民用水户用水权确权方案 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 试点区非居民用水户用水权交易机制设计方案 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 成果符合水务改革要求 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 项目评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 项目完成时限 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本 指标 | 指标1：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 支撑水资源利用效率和效益提升 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 15 |  | 以赋权方式的改革不够公平、简单、高效，需进一步探索完善用水权改革路径 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。