## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 梁冀文 | 联系电话： | 15810964740 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市北运河管理处 |  |  |  | 主管领导： |  | 王劼勇
项目名称 |  | 北关拦河闸防汛调度室改造 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 王云海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13552905020 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 76.5726 | 68.2326 | 0 | 68.2326 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 76.5726 | 68.2326 |  | 68.2326 |  | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 改造北关拦河闸防汛调度室，进一步完成水利工程标准化建设，展示北京水务良好形象。 | [5 empty] | 完成了北关拦河闸防汛调度室布局结构改造、主体装修、设备间装修及配套设施安装。一层原有设备间、过道光纤节点迁移至新设备间，完成了整体网络布线、接线，更新机柜，新增门禁。完成了展示系统更新，新增6块65寸显示屏、2x3矩阵布置电视墙。完成了多工位控制台定制，对工控机内存扩容。满足了精准调度需求，实现了统一调度和管理，提升运行效率；更好实现闸门调度观察、分洪枢纽管理范围内安全监管、以及大光楼景区限制区域的有效管理；且与城市副中心整体形象相符合，提升了北运河重要枢纽工程整体形象。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 改造防汛调度室 |  |  | =1项 | 1项 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 20 |  | 20
成本 指标
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障防汛调度 |  |  | 有效保障 | 基本保障 | 30 |  | 25 |  | 原因：北关拦河闸防汛调度室投入运行以来，可实现新分洪闸、新拦河闸统一调度、视频远程监控、GNSS数据信息回传等重要功能，实际运行过程中需进一步规范多工位控制台操作流程。改进措施：在后期使用中进一步完善调度室运行管理标准化建设，有效保障各项防汛调度工作正常开展。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | [11 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人：梁冀文 15810964740
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。