## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市防洪排涝规划修编 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 朱铭捷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13718981497 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 863.2795 | 863.2795 |  | 818.5355 |  | 10 |  | 94.8% |  | 9.4817 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 863.2795 | 863.2795 |  | 818.5355 |  | 10 |  | 94.8% |  | 9.48 | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 以上一轮防洪规划为基础，摸底数、补短板。配合海委完成海河流域防洪规划修编工作，完善北京市防洪排涝体系，提出新阶段北京市防洪建设总体思路与目标要求。合理确定防洪（涝）标准，优化调整洪水蓄泄关系及防洪策略，提出防洪减灾重大工程和重大举措，完善防洪体系总体布局，形成与经济社会到2035年基本实现社会主义现代化相适应的首都防洪体系，指导北京市防洪体系建设，保障经济社会高质量发展。到2050年，形成与富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国相适应的首都防洪减灾体系，综合管理全要素智能覆盖。 | [5 empty] | 2023年度编制完成了《北京市防洪排涝规划修编工作大纲》等共7份专题报告，同期开展北京市中心城防涝系统规划等4份单项规划，完善了全市防洪排涝体系，提高防洪排水能力。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 北京市防洪排涝规划修编总报告及分报告 |  |  | =11本（套） | 11本（套） | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 质量 指标 | 专家评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8.5 |  | “23.7”流域性特大洪水后，部分水文数据需要更新，下一步按照“23.7”洪水调查等成果对水文数据进行更新 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 提交测绘结果 |  |  | ≤2023.7.31 | 2023.7.31 | 10 |  | 10
|  |  | 五大河系与跨区重要支流河道的防洪规划报告 |  |  | ≤2023.11.30 | 2023.11.30 | 10 |  | 10 |  |  |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤863.279515万元 | 818.535500万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 社会效益指标 | 完善全市防洪排涝体系，提高防洪排水能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对进一步完善防洪排水体系、提高区域基础设施具有深远影响 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 9 |  | 根据工作安排，最终成果计划2024年完成，实际效果有待验证；中心城及副中心防洪标准提高对基础设施的影响有待论证。下一步进行效益分析，进一步论证可持续影响。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥%90 | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9817
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。