## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市非居民用水超定额累进加价政策分析及实施细则研究 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 王一帆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68556847 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 35.2586 | 33.3649 | 0 | 33.07 | 0 | 10 |  | 99.12% |  | 9.91 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.2586 | 33.3649 |  | 33.07 |  | — |  | 99.12% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 在对超定额累进加价执行较好的地区开展调研和分析经验的基础上，探索公共供水下的非居民用水户实施超定额累进加价制度管理和执行范围，实施超定额累进加价执行过程中政府、供水企业、非居民用水户具体职责及管理流程、管理标准，研究形成北京市非居民用水户超定额累进加价实施细则，支撑超定额累进加价配套政策的出台，推进非居民用水规范化管理，为北京市用水总量与强度双控奠定技术基础。 | [5 empty] | 通过对超定额累进加价执行较好的地区开展调研，总结多年来计划用水管理的经验，深入分析研究国家及北京市关于计划用水管理、超定额累进加价、水资源费改税试点、城镇供水价格政策，统筹落实水利部及国家发展改革委、住房城乡建设部相关要求，支撑超定额累进加价配套政策的出台，推进非居民用水规范化管理，为北京市用水总量与强度双控奠定技术基础。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：成果报告 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：北京市非居民用水超定额累进加价相关政策 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：典型城市超定额累进加价政策调研分析 |  |  | ≥3个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：内容结构合理性 、实用性强、具有一定先进性 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目提交评审时间 |  |  | 2023年10月前 | 2023-10-01 | 10 |  | 8 |  | 项目承担单位按时完成了项目成果并提交评审，但合同要求“乙方应不晚于2023年11月20日前向甲方提交符合验收标准得成果”，与时效目标不一致，下一步实施项目过程中会注意合同与绩效目标中的要求一致。 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标2：完成项目成果报告时间 |  |  | 2023年12月底前 | 2023-12-01 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤35.2586万元 | 33.07万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | [10 empty] | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 社会效益指标 | 指标1：支撑超定额累进加价规范化管理 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：无
|  | 可持续影响指标 | 指标1：部分成果被相关部门应用 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：非居民用水户满意度 |  |  | ≥90% | 92.6% | 10 |  | 10 |  |  |  | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。 | [13 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计