## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 马志军 | 联系电话： | 13811598171
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市灌溉试验中心站运行与维护
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水科学技术研究院
项目负责人 |  | 马志军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68731983
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 245.0026 | 225.3928 | 0 | 225.3928 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 245.0026 | 225.3928 | 0 | 225.3928 | 0 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过经费支持，开展北京市灌溉试验中心站试验装备和基础设施运行维护及日常管理，确保试验设施正常运行；拓展开展以碳氮循环为核心的作物、包气带水、物质与能量循环试验机理研究，完成北京市灌溉试验站运行与维护总结报告，项目实施可有效支撑全国灌溉试验资料的收集汇总，为北京市农业高效节水工作提供数据支撑。 | [5 empty] | 项目通过经费支持，完成中心站内设施设备的运行维护以及办公区、试验区日常管理，完成10余项办公区设施设备的运行维护和7项试验设施升级改造；完成了设施番茄农田氮素迁移转化及氮平衡机制试验研究，和设施芹菜再生水灌溉利用典型污染物环境影响研究；系统整理了北京市灌溉试验中心站及大兴灌溉试验重点站2023年气象数据、主要作物的灌溉需水（耗水）试验、灌溉制度试验、田间灌溉观测成果及基本资料，完成全国灌溉试验总站布置的任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 后勤保障人员数量 |  |  | 7人 | 7 | 2 |  | 2
|  |  | 试验场地租赁面积 |  |  | 70亩 | 70 | 2 |  | 2
|  |  | 检测样品 |  |  | ≥3360个 | 3400 | 2 |  | 2
|  |  | 完成蔬菜水肥高效利用的农作物种类 |  |  | ≥1个 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 完成／完善北京市主栽作物高效节水灌溉施肥制度个数 |  |  | ≥1个 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 支撑地方标准编制数量 |  |  | 1项 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 维护设施/设备数量 |  |  | ≥7套 | 8 | 4 |  | 4
|  |  | 形成灌溉试验站灌溉试验年度观测任务成果报告数量 |  |  | 1个 | 1 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 安保工作完成质量 | 安保工作完成质量 | 安保工作完成质量 | 无重大安全事故 | 无重大安全事故 | 2 |  | 2
|  |  | 试验装备及设施正常使用率 | 试验装备及设施正常使用率 | 试验装备及设施正常使用率 | ≥95% | 93% | 5 |  | 3 |  | 由于潜水泵、茎流计探针等部分设备已到使用年限，且相关试验研究项目结题，导致部分设备无法使用或闲置；根据试验项目及固定资产管理需求，及时报废或更新设备，加强装备及设施的维护保养，提升使用率。
|  | 时效 指标 | 完成气象、土壤等基础指标检测 |  |  | ≤12月 | 2023-12-31 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 预算执行控制数 |  |  | ≤225.392834万元 | 225.3928 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 确保北京市灌溉试验中心站日常运行 | 确保北京市灌溉试验中心站日常运行 | 确保北京市灌溉试验中心站日常运行 | 正常 | 较正常 | 10 |  | 8 |  | 由于果树试验区为新更新树苗，处在缓苗阶段，达不到开展试验研究的要求，只进行日常运维保证果树的正常生长，以及观测人员、试验技术人员等人力资源紧张，未发挥试验区功能；下一步根据需求组织开展果树常规耗水规律试验监测。
|  |  | 为北京市灌溉水有效利用系数测算、最严格水资源管理制度考核提供数据支撑 | 为北京市灌溉水有效利用系数测算、最严格水资源管理制度考核提供数据支撑 | 为北京市灌溉水有效利用系数测算、最严格水资源管理制度考核提供数据支撑 | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 中心站通过灌溉试验提出的不同灌溉定额，在灌溉水利用系数测算中有一定应用，但支撑不足；应进一步完善不同作物不同品种不同灌溉方式下的灌溉定额标准，提升定额法推算精度，为全市灌溉水有效利用系数测算减少一定的人力成本投入。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为地方标准农业灌溉用水定额的修订提供数据支撑；同时为全国灌溉试验资料的收集汇总及数据库建设管理提供支撑 |  |  | 显著 | 较显著 | 10 |  | 8 |  | 全国灌溉试验资料收集汇总及数据库管理制度不完善，灌溉试验成果信息服务平台运行服务不及时，导致中心站及重点站基础监测数据上报路径不畅。加强与水利部及全国灌溉试验总站的沟通，及时有效上报北京市灌溉试验中心站相关试验监测成果。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。