## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市河湖复苏“一河一策”实施方案编制
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目负责人 |  | 王振宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68556646/13811585420
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 175.2278 | 161.6018 | 0 | 160.94 | 0 | 10 |  | 99.59% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 175.2278 | 161.6018 |  | 160.94 |  | — |  | 99.59% |  | —
|  | 上年结转资金 | [8 empty] | - |  | —
|  | 其他资金 | [8 empty] | - |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过经费支持，北京市水务局组织开展各区河湖生态环境复苏工作，通过梳理各区河湖复苏存在的突出问题，建立河湖复苏“一区一河（湖）”管理问题台账，因河（湖）施策，因地制宜设定河湖复苏的“一区一河（湖）”目标任务，提出针对性强、易于实施的河湖复苏措施，切实解决影响河湖健康的突出问题，显著提升河湖复苏的水环境质量。 | [5 empty] | 通过经费支持，项目编制了泃河、黑河沟母亲河复苏行动“一河一策”方案，由水务局印发，完成复苏成效年度评估，报送水利部；编制了孟祖河、东沙河、妫水河南段、凤港减河、中罗庄河、中门寺沟、凉凤灌渠-北野场灌渠、坝河、凉水河共9条河流的复苏行动方案，由各区水务局印发；完成市级和区级河流的年度复苏效果评估；按照山区自然河流、平原人工河流和灌渠共3类，梳理形成全市推广技术模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 完成河流生态环境复苏“一河一策”行动方案数量 |  |  | ≥11个 | 11个 | 10 |  | 10
|  |  | 完成各区河湖复苏问题总台账 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 完成河流生态环境复苏“一河一策”工作总结报告数量 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 完成各区河湖生态环境复苏总项目清单 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 河流生态环境复苏行动方案通过专家评审 |  |  | 通过 | 通过 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 报送水利部的2条河流复苏行动方案通过专家评审时间 |  |  | ≤7月 | 2024-07-26 | 5 |  | 5
|  |  | 9条区级河流复苏行动方案通过专家评审时间 |  |  | ≤8月 | 2024-10-11 | 5 |  | 3 |  | 偏差原因分析：中门寺沟、东沙河、孟祖河等区级河流受23.7”洪水影响较大，复苏方案需结合水毁修复工作进行调整完善，因此方案评审时间延后。 改进措施：结合各区实际情况针对性制定河流复苏措施，保障复苏措施的按计划实施。
|  |  | 完成各区河流复苏总结报告时间 |  |  | ≤12月 | 2024-12-15 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 项目总预算控制数（万元） |  |  | ≤162.041 | 160.94 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升各区水行政主管部门开展河流复苏工作的科学性 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因分析：项目提出了河流复苏技术模式，目前针对三种河流类型提出了复苏技术，还需要考虑各区河流复苏管理机制、水源配置、复苏资金投入等问题进行完善。 改进措施：针对各区现状特点与水源状况，进一步晚上河流复苏技术模式，有效提升复苏成效。
|  | 生态效益指标 | 减少断流河道与萎缩干涸湖泊等生态环境问题 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 3 |  | 偏差原因分析：受“23.7”洪水影响，部分河流的复苏工程任务建设进度有一定滞后，部分河流断流、干涸问题尚未彻底缓解。 改进措施：针对已制定的复苏措施及计划，结合水毁修复工作任务，2024年持续推动各河流复苏措施实施。
|  | 可持续影响指标 | 支撑各区长效开展河湖复苏工作 |  |  | 有效支撑 | 有效支撑 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因分析：项目针对各条区级河流编制了河流复苏行动方案，提出了2023年-2025年区级河流复苏行动措施与计划，对各区开展河流复苏工作有一定指导作用，但复苏方案与河长制相关政策、制度协同方面存在一定欠缺。 改进措施：加强河流复苏与河长制协同机制研究，为政府长效开展河流复苏提供技术支撑。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。