## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市农业农村污水处理及资源化利用模式构建 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 孟杨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55522952 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 35.3048 | 33 | 0 | 33 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.3048 | 33 |  | 33 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过清单编制上图、潜力挖掘、疏通流程等方法，掌握北京市农村污水处理和污水资源化现状，挖掘农业面源污水处理和农村污水资源化潜能，提出多元化农村污水处理和资源化利用模式菜单，技术支撑北京市污泥无害化和资源化利用方向、要求等文件编制和污水资源化利用“1+N”政策的形成，提升北京市农业农村污水处理和资源化利用水平。 | [5 empty] | 通过数据收集、现场调研，掌握了农业农村基础底数，摸清了典型区污水资源化利用需求。核算了农村土地资源化利用潜力，识别出农村生活污水应作为优先利用的对象，分析出农村地区林地、绿地、果园、菜园、道路浇撒等消纳潜力较大可作为主要消纳路径。编制了《污水资源化利用政策与标准汇编》文本，为项目和今后类似工作开展提供便捷手册。形成了4+1种农村生活污水资源化利用模式和2+1种农业污水资源化利用模式，编制了《北京市生活污水处理及资源化利用指导意见》（征求意见稿），指导各区开展农村生活污水资源化利用。实现了预期目标。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：编制《北京市农业农村污水处理和资源化利用实施方案》（征求意见稿） |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：编制《北京市农业农村污水处理及资源化利用模式构建技术报告》 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：梳理相关国家、地方、行业标准 |  |  | ≥10 | 16 | 5 |  | 5 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：编制的报告符合的标准／要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 小于等于12月 | 2023-12-15 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤36万元 | 33万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高农业农村污水处理和资源化利用水平 |  |  | 良 | 良 | 20 |  | 18 |  | 本项目通过构建资源化利用模式，破了尾水排河单一路径，撕开了农业农村污水资源化利用的口子，为提高农业农村污水处理和资源化利用破了局，初步能够推动资源化利用水平提升。后期还需结合各区资源化利用试点、全市工程措施落地建设后农业农村污水处理和资源化利用水平才能显著提高。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各区水务局用户满意度 |  |  | ≥95% | 95 | 10 |  | 7 |  | 通过随机电话调研各区均表示满意，并且拓宽了尾水资源化利用的途径，为有需求的区域尾水多源化利用提供了政策依据。同时各区期望后续能够加快资源化利用试点工作，全面推动满意度需进一步完善 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。