## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 徐冉 | 联系电话： | 010-88425266 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市水生态区域补偿新增站点水生态监测 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 刘波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-88425637 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 66.7906 | 0 | 66.7906 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 66.7906 | 0 | 66.7906 | 0 | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 完成53条河段上两个轮次的水生态监测工作，覆盖水文、水质、水生生物等水生态要素，包括监测数据及图像收集、监测数据汇总分析评价、监测成果制作等，最终监测成果用于水生态区域补偿水生态类考核和全市水生态健康评价工作。 | [5 empty] | 该项目分成两个包，对列入水生态区域补偿考核名录且不在常规水生态监测范围的新增水体开展水生态监测，所有河段监测2个轮次，分别设置在分别设置在水生动植物生长周期的繁盛期（2023年8月），衰亡期（2023年10月底～11月初）。项目完成53条新增河段两个轮次的水生态监测工作，包括监测数据及图像收集、监测数据汇总分析评价、监测成果制作等，最终监测成果已用于水生态区域补偿水生态类考核和全市水生态健康评价工作。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：新增水生态监测站点 |  |  | =53个 | 53个 | 15 |  | 15 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：水生态区域补偿站点水生态健康评价报告 |  |  | =1本 | 1本 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：项目中期考核通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 指标1：项目中期验收时间 |  |  | ≤2月 | 未进行中期验收 | 5 |  | 0 |  | 本项目为直接委托项目，短时间内监测任务繁重，未进行中期验收，应优化项目计划和时间安排的合理性。
|  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  | ≤4月 | 2024年4月12日 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤66.790600万元 | 66.790600万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：掌握我市水生态区域补偿考核河段的水生态状况及健康评分，为水生态区域补偿金核算工作提供专业数据支撑。 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 9 |  | 本项目监测成果应用于水生态区域补偿水生态类考核和全市水生态健康评价工作，已面对一些区相关负责人解读考核细则，对于提升社会影响力还应加强面向各区和水管单位宣传、解读等措施。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：为全市水生态保护与修复提供技术支撑 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 9 |  | 本项目监测成果满足2023年全市水生态区域补偿水生态类考核需要，按要求提供了相应指标成果，但对于全河段生境指标的监测方式还应继续优化和提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9 |  | 本项目对列入水生态区域补偿考核名录且不在常规水生态监测范围的新增水体开展水生态监测，达到预期目标，成果已应用到全市水生态区域补偿金核算工作，需增加其他应用单位满意度调查。 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。