## Sheet1
项目支出绩效自评表（2023年度）
单位名称（盖章）：北京市水利工程质量与安全监督中心站 |  |  | 北京市水利工程质量与安全监督中心站 |  |  |  | 主管领导：樊斌
项目名称 |  | 北京市水务工程质量与安全监督经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程质量与安全监督中心站
项目负责人 |  | 席力曼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15011431259
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 449.5991 | 386.7435 |  | 386.6073 |  | 10 |  | 99.96% |  | 9.996
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 449.5991 | 386.7435 |  | 386.6073 |  | — |  | 99.96% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过加大全市水务工程建设质量与安全监督检查力度，消除工程隐患，提高北京市水利工程参建各方的质量与安全意识，规范水务建设市场主体质量与安全行为，提升全市水务行业质量与安全监督管理人员水平，及时掌握郊区水务工程质量监管动态，及时解决监管工作的问题和困难，确保在建工程质量安全。 | [5 empty] | 对市级26项在监水利工程开展质量与安全日常监督检查、专项及重点工程检查，开展质量监督抽检；组织质量与安全监督人员培训；对14个区级水行政主管部门开展质量考核；编制2本地方标准并送审。及时解决了监管工作中的问题和困难，规范了水务行业质量与安全监督行为，提升了全市质量与安全监督管理水平，通过督促问题整改，有效预防和减少质量安全事故的发生，减少了相关经济损失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 水利建设质量工作进行考核涉及区数量 |  |  | ≥14个 | 14个 | 3 |  | 3
|  |  | 对各区开展工程质量日常抽查数量 |  |  | ≥14个 | 17个 | 3 |  | 3
|  |  | 提交报告数量 |  |  | ＝30份 | 30份 | 3 |  | 3
|  |  | 对监督市级工程的原材料及中间产品和工程实体质量进行监督检测数量 |  |  | ≥200组次 | 647组次 | 4 |  | 3 |  | 因2023年下半年水毁工程较多，实际检测指标与设定指标相差较大
|  |  | 质量安全监督培训次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5
|  |  | 全市重点水务建设工程开展质量与安全监督检查次数 |  |  | ≥19次 | 19次 | 4 |  | 4
|  |  | 乙级资质复查单位数量 |  |  | ≥1个 | 3个 | 3 |  | 3 |  | 这个数值无法估量
|  |  | 全市在监工程开展质量与安全监督日常及专项检查次数 |  |  | ≥200次 | 430次 | 4 |  | 3 |  | 因2023年下半年水毁工程较多，实际检查次数指标与设定指标相差较大
|  |  | 安全生产万里行检查次数 |  |  | ≥9次 | 21次 | 3 |  | 2.5 |  | 因2023年下半年水毁工程较多，实际检测指标与设定指标相差较大
|  | 质量 指标 | 地方标准初稿验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 地方标准征求意见稿验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 地方标准送审稿验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 所监督的市属水利工程质量验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 水利部对我市水利建设质量考核等级 |  |  | ≥B级 | A级 | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 质量管理评价后、工程抽查后，提交月报时限 |  |  | ≤7日 | 8日 | 3 |  | 2 |  | 个别区报告提交不及时
|  | 成本 指标 | 全市水务工程质量与安全监督检查成本 |  |  | ≤246.1377284万元 | 246.0015284万元 | 6 |  | 5 |  | 部分交通费未能按计划执行
|  |  | 工程质量检测成本 |  |  | ≤29.627284万元 | 29.627284万元 | 4 |  | 4
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 通过监督检查遏制生产安全事故，减少相关经济损失 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 通过督促问题整改，有效预防和减少质量事故的发生 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 |  |  | 90% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 被监督检查单位申请投诉成立次数 |  |  | 10次 | 0 | 3 |  | 2 |  | 指标设置无法考核工作本质，日后编制绩效指标时要认真参照绩效指标库，结合项目自身完善绩效目标。
|  |  | 培训学员满意度 |  |  | 90% | 100% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.496
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。