## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 边丽华 | 联系电话： | 55523207 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务应急中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市水务局搬迁副中心水务视频会商系统建设配套设施 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务应急中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 陈超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523205 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 78.81 |  | 51.523 | 0 | 10 |  | 65.38% |  | 6.54 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 78.81 |  | 51.523 |  | — |  | 65.38% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 新办公楼后需继续承担洪水、内涝、山洪等水旱灾害防御指挥调度，水利工程运行、供水、排水、水资源调度等各种突发事件的应急指挥工作。因此本项目主要内容为完成对副中心新办公楼水务应急指挥中心进行功能区域划分，并根据各功能区域使用需求及信息化基础设施建设需要定制118套配套设施，配套设施需简洁、实用、环保，满足各工作人员履职需要，保障水务应急指挥各业务顺利开展。同时，加强项目及资金管理，确保在预算内按时、保质、保量完成项目。 | [5 empty] | 本项目根据副中心新办公楼水务应急指挥中心各功能区域使用需求及信息化基础设施建设定制了118套配套设施，配套设施需简洁、实用、环保，质量合格，满足了水务应急指挥中心各办公人员、参会人员的办公和使用需要，保障了水务应急指挥各业务顺利开展，在一定程度上提升了应急服务保障能力。项目实际支出51.523万元，在预算控制范围内按时、保质、保量完成了既定目标。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 购置配套设施的数量 |  |  | 118套 | 118套 | 15 |  | 15 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 质量 指标 | 购置配套设施质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 全部配套设施采购及定制安装完成时间 |  |  | ≤2023.12月 | 2024.1月 | 15 |  | 12 |  | 本项目全部配套设施生产实际完成时间为2023年12月28日，但根据上级部门统筹安排，市水务局整体搬迁时间为2024年1月3日（此为提前不可预见客观原因），全部配套设施已及时于2024年1月7日完成安装，故对本指标进行适当扣分。今后将提高时效指标的设置的准确性，合理做好部署规划，并提前制定好偏差应对方案。
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤78.81万元 | 51.523万元 | 15 |  | 15
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 购置配套设施对业务开展效率的提升 |  |  | 优 | 优 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 购置配套设施应急服务保障能力的提升 |  |  | 优 | 优 | 7 |  | 7 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 购置的购套设施能持续稳定的发挥作用 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水务应急指挥中心各办公人员、参会人员等使用对象对购置配套设施的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 8 |  | 7 |  | 本项目满意度调查范围目前主要集中在使用应急指挥中心最多的市水务应急中心和智慧院两家单位，后续随着应急指挥中心使用需求的增多，可进一步扩大调查范围。 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.54
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。