## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 再生水处 |  |  |  | 处主管领导：
项目名称 |  | 北京市污水治理实施成效综合评估 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 孟杨 |  |  |  |  | 联系电话 | [6 empty] | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 108.1332 | 92.116 | 0 | 92.116 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.1332 | 92.116 | 0 | 92.116 | 0 | 10 |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过开展三年行动方案污水治理成效系统评估、农污设施及一体化设备运行效果评估，科学量化十八大以来北京市治污成效，总结经验并对十四五时期污水治理工作提出相关改进措施及建议，为实现北京市“十四五”时期污水处理及资源化利用发展规划及第四个三年治污工作目标奠定基础。为推动污水治理、再生水利用、农村污水治理、城乡水环境整治提供技术支撑；为实现2025年农村污水处理率达到75%目标提供决策和科学依据。 | [5 empty] | 通过治理体系及流域尺度两个角度完成前三个“三年行动方案”污水治理实施成效系统化评估；总结了污水治理十年来在技术、管理、模式、机制、金融等创新工作特点；提出了后续污水治理工作“提质增效”潜力。形成图文并茂的“北京水环境治理十年工作成效宣传册”。“为我市第四个“三年行动方案”污水治理工程推动提供一个全方位的技术指引。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：北京市污水治理成就案例 |  |  | 大于等于20个 | 26 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：北京市污水治理实施成效综合评估报告 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：提出污水治理工作提质增效建议 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：实际工作开展与工作大纲一致 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：宣传册完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标2：评估报告和污水治理工作提质增效建议完成时间 |  |  | 11月 | 11月 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤108.1332万元 | 92.116万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升污水治理管理能力 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：项目取得了阶段性成效，但污水管理需不断持续优化。措施：污水管理手段还需细化，涉及到政策发布，区县水务部门管理等，还需开展相应工作。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续提升污水处理、再生水利用、城乡水环境改善能力 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：项目取得了阶段性成效，但污水治理依然存在短板。措施：后续持续补齐污水治理短板、再生水利用、提升农污运维等能力。 |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各区水务局及群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 5 |  | 满意度调查手段空泛，仅有调查说明，未形成满意度调查表，下一步将对各区受益单位发放调查问卷，形成合理的文字报告。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。
15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计