## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）：北京市水务局机关 | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市现行水价体系与水资源税制度评价及改革政策建议研究
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目负责人 |  | 张少焱 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55522901
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 305.9912 | 276.6965 | 0 | 276 | 0 | 10 |  | 99.75% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 305.9912 | 276.6965 |  | 276 |  | — |  | 99.75% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 遵循总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，对北京市现行水价体系和水资源费改税实施效果与问题进行全面评估，在充分结合北京市水资源紧缺状况的基础上，进一步深化水资源税和水价改革，提出以引导节约用水、促进水资源优化配置为核心的水资源税改革方案和水价体系改革方案。 编制完成《北京市现行水价体系与水资源税制度评价及改革政策建议研究》《北京市居民阶梯水价调整方案》（用于调价听证会）《水价改革政策文件与典型城市水价政策汇编》《水资源税政策文件与典型省市水资源税政策汇编》报告、《北京市水资源费改税制度评价及科学体系构建》《北京市水利工程水价评估》《北京市农村生活用水水价评估》专题报告。 | [5 empty] | 针对水资源税、价、费内在机制不清晰、不协同，市场这只手不能有力支撑水资源优化配置的问题，启动开展水资源“税价费”综合改革研究工作，并引入首都有实力的科研院所智力团队积极参与。组织课题组前往天津、上海、深圳、济南、石家庄、成都等地针对当地水资源税价费情况开展了实地调研，搭建北京市水资源税价费模型，提出了水资源税、水利工程水价、自来水水价、污水处理费等系列改革方案，形成了《北京市现行水价体系与水资源税制度评价及改革政策建议研究》总报告以及5个专题研究报告、2份政策汇编、1个调研报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：完成《北京市现行水价体系与水资源税制度评价及改革政策建议研究》总报告 |  |  | 1本 | 1本 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：完成《北京市水利工程水价评估》专题报告 |  |  | 1本 | 1本 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：完成《北京市水资源费改税制度评价及科学体系构建》专题报告 |  |  | 1本 | 1本 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：完成《水价改革政策文件与典型城市水价政策汇编》报告 |  |  | 1本 | 1本 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：开展相关调研、座谈会、咨询会议次数 |  |  | ≥8次 | 9次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：完成《北京市居民阶梯水价调整方案》专题报告 |  |  | 1本 | 1本 | 4 |  | 4
|  |  | 指标7：完成《北京市农村生活用水水价评估》专题报告 |  |  | 1本 | 1本 | 4 |  | 4
|  |  | 指标8：完成《水资源税政策文件与典型省市水资源税政策汇编》报告 |  |  | 1本 | 1本 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 指标1：成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 部分企业的数据获取不全，导致项目开发的模型在与实际情况结合时可能存在一定误差。下一步，持续收集数据优化模型。
|  |  | 指标2：项目评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：完成报告编制时间 |  |  | ≤12月 | 6月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤305.991235万元 | 276万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：进一步优化水价体系，促进全社会节水减排 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 9 |  | 部分企业的数据获取不全，导致项目开发的模型在与实际情况结合时可能存在一定误差。下一步，将持续收集数据优化模型，完善研究报告。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：促进水资源优化配置和集约节约利用 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 9 |  | 部分企业的数据获取不全，导致项目开发的模型在与实际情况结合时可能存在一定误差。下一步，将持续收集数据优化模型，完善研究报告。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目成果使用单位对成果满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。