## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市中心城区排水与再生水设施运行监测 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 张雯雯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55522955 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 1544.3038 | 1374.753 | 0 | 1374.753 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1544.3038 | 1374.753 |  | 1374.753 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 根据《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）、《北京市排水和再生水管理办法》（政府令第215号）等规定，按照污水、污泥、气体等污染物排放标准要求，定期对中心城区内污水处理厂、污泥处理处置厂、排水管网、再生水、排水户、汛期河道溢流口等进行监测，进一步加强中心城区排水与污水处理设施运行监管和排水户事中事后监管，为拨付污水处理服务费提供数据支撑，不断督促运营单位提高运行效率和管理水平，确保排水与污水处理设施安全稳定运行、再生水安全供应、排水户达标排放，促进首都水环境质量持续改善。 | [5 empty] | 全年按计划对中心城区内污水处理厂、污泥处理处置厂、排水管网、再生水、排水户、汛期河道溢流口等进行监测，共完成监测数据量66014个，进一步加强了中心城区排水与污水处理设施运行监管和排水户事中事后监管，督促运营单位提高运行效率和管理水平，保障了排水与污水处理设施安全稳定运行、再生水安全供应、排水户达标排放，促进了首都水环境质量持续改善。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 完成排水管网监测数据 |  |  | ≥17664个 | 17819 | 8 |  | 8 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 完成排水户排口监测 |  |  | ≥1068个 | 1062 | 7 |  | 7 |  | 因个别粪便消纳站、垃圾转运站升级改造，不具备水质监测条件，无法正常开展取样监测造成偏差，已在年中进行相应数量和预算金额调减。
|  |  | 完成污水处理厂监测数据 |  |  | ≥34576个 | 34466 | 10 |  | 10 |  | 部分污水处理厂监测当月未脱泥、未能正常开展取样监测，卢沟桥污水处理厂检测指标调整等原因，造成实际监测数据量低于预计值
|  |  | 完成再生水监测数据 |  |  | ≥1500个 | 1517 | 5 |  | 5
|  |  | 完成污泥处理处置厂监测数据 |  |  | ≥4104个 | 4094 | 5 |  | 5 |  | 已在年中对7月份未检测指标数据进行数量和预算金额调减 |  | 包1合同数共39680个，包含污水处理厂数据34576个、污泥处理处置厂数据4104个、临时任务1000个，本指标仅针对污泥处理处置厂部分 |  |  | 1831
|  |  | 完成临时任务监测 |  |  | ≥6320个 | 7056 | 5 |  | 5 |  |  |  | 年度指标值：包1临时任务1000个，包2临时任务1800个，包2临时任务3520个，合计6320个，实际3个包完成合计6822个 |  |  | 1597
|  | 质量 指标 | 依据《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）、《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB/T 24188-2009）、《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）等相关标准规范。 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 时效 指标 | 每月根据实施计划完成监测任务 |  |  | 12月 | 10月 | 3 |  | 2.5 |  | 7-8月未按实施计划完成污水处理厂和污泥处理处置厂监测
|  |  | 出现监测数据异常情况及时报送率 |  |  | ≥90% | 99% | 2 |  | 2 |  |  |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1544.3038万元 | 1374.753万元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 进一步加强中心城区排水与污水处理设施运行监管，确保排水与污水处理设施稳定运行，为拨付污水处理服务费提供数据支撑，保障再生水供应安全。 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 9 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 及时发现违法排污线索，有效监督运营单位和排水户达标排放。 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营单位、排水户对第三方检测单位规范性、专业性、客观性的满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 8 |  | 排水户满意度调查平均分99分；其余分项正在收集满意度调查资料 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。