## 修改
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水资源调度管理事务中心 |  |  |  | 主管领导： |  | 魏臣学
项目名称 |  | 北京市最严格水资源管理制度落实情况分析及评价指标构建
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水资源调度管理事务中心
项目负责人 |  | 王涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13611077456
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.758 | 71.8943 |  | 71.8943 |  | 10 |  | 97.47% |  | 9.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.758 | 71.8943 |  | 71.8943 |  | — |  | 97.47% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过总结2017-2022年北京市最严格水资源管理制度执行情况和实施效果，分析存在问题，构建最严格水资源管理制度评价指标体系和评价模型，提出现阶段北京水资源管理的发展方向与重点和相关政策建议，提出最严格水资源管理制度考核关键指标的数据获取流程，提出最严格水资源管理制度考核智慧化、精细化管理的实施路径及政策建议，进一步加强北京市最严格水资源管理制度落实和考核工作，提高管理水平。 | [5 empty] | 通过梳理近年全市最严格水资源管理制度考核指标完成情况、制度建设和措施落实情况，分析现状主要问题，提出现阶段水资源发展相关政策建议；统筹水资源全过程管理，筛选新发展阶段评价指标，构建评价模型，建立评价体系；运用模型评估现状管理考核核心指标落实情况；分析最严格水资源制度考核业务需求、梳理业务流程、明确数据技术要求，提出考核智慧化、精细化管理实施路径及政策建议，强化北京市最严格水资源管理制度落实和考核工作，提高了水资源管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 开展区级调研 |  |  | =5个 | =7个 | 5 |  | 5
|  |  | 研究报告 |  |  | =1份 | =1份 | 5 |  | 5
|  |  | 专家咨询次数 |  |  | =4次 | =4次 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 符合“十四五”时期全市生产生活用水总量管控要求 |  |  | ≤30亿立方米 | 27.92亿立方米 | 10 |  | 10
|  |  | 研究成果评审合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 完成工作大纲评审 |  |  | 2023年4月30日前 | 4月20日 | 5 |  | 5
|  |  | 构建最严格水资源管理制度评价指标体系 |  |  | 2023年8月31日前 | 8月31日 | 5 |  | 5
|  |  | 构建最严格水资源管理制度评价模型 |  |  | 2023年10月30日前 | 10月27日 | 5 |  | 5
|  |  | 完成研究报告 |  |  | 2023年11月30日前 | 11月24日 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
|  | 社会效益指标 | 支撑和保障水资源可持续利用，促进社会节约用水和水资源合理开发利用 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 27 |  | 结合新要求，进一步提升水资源管理水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 7 |  | 需提升调查问卷覆盖度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。