## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 张宇鑫 | 联系电话： | 13810760151 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 北京水利医院肿瘤配药改造项目 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 后勤保障科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 三河市炯祥科技有限公司 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 夏建华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13439788860 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 96.82 | 96.82 |  | 81.3925 | 0 | 10 |  | 84.07% |  | 8.41 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.82 | 96.82 |  | 81.3925 |  | — |  | 84.07% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 医院加入北京大学肿瘤医院医联体，内科二病区作为医联体病房。遵照《北京大学肿瘤医院北京市专科医联体管理办法》，为达到医联体内医疗同质化水平，促进我院标准化的肿瘤学科建设，必须完成细胞毒性药物静脉配药间建设，进行肿瘤内科全面的规范治疗。根据国家卫健委办公厅印发的《静脉用药调配中心建设与管理指南》，为规范临床静脉用药的集中调配，保障用药安全，细胞毒性毒性药物必须在标准洁净环境的环境下，按照无菌操作要求，进行药物配制，配成可以静脉输注的成品液体。按照相关要求对医院内科二病区高间进行改造，进行130㎡墙面、70㎡吊顶改造为净化墙面，按照相关要求进行房间净化系统改造。 | [5 empty] | 按照项目预期三级目标开展工作，规范临床静脉用药的集中调配，保障用药安全。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 升级改造细胞毒性药物静脉配药间 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 符合《静脉用药调配中心建设与管理指南》要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 招标采购及签订合同时间 |  |  | 2024年3月1日前完成 | 2024年3月15日完成 | 10 |  | 8 |  | 意向公开时间过晚，等待财政结转资金到位进行招标工作。
|  |  | 组织实施时间 |  |  | 2024年3月1日至4月20日 | 2024年3月16日至5月7日 | 10 |  | 8 |  | 受招标及合同签订影响，导致开竣工时间比预计推后 |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  |  | 验收时间 |  |  | 2024年4月25日前完成 | 2024年5月8日完成 | 10 |  | 8 |  | 受招标及合同签订影响，导致竣工时间比预计推后
|  | 成本 指标 | 预算控制数 |  |  | ≤96.82万元 | 81.392519万元 | 10 |  | 10
指标2：
|  |  | …… | [10 empty] | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
……
|  | 社会效益指标 | 提高机构履职基础、公共服务能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
指标2：
|  |  | …… | [10 empty] | 18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 能够为标准化的肿瘤学科建设工作提供持续的支持和保障 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室满意度 |  |  | ≥95% |  | 10 |  | 0 |  | 受竣工时间影响，未进行满意度调查，后期将开展满意度调查 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.41
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。