## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 北京水务科技开放项目 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 谢艳芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55522876 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 199 | 199 | 0 | 185.3795 | 0 | 10 |  | 93.16% |  | 9.32 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 199 | 199 |  | 185.3795 |  | — |  | 93.16% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 围绕首都水务发展需求和“水资源安全、供水安全、水环境安全、水生态安全、防洪排涝安全”等水务重点保障工作，面向全市水务系统组织申报工作，共资助4-5个项目，项目实施期不超过3年。 | [5 empty] | 按照计划如期完成基于环境DNA的水生生物结构功能评估、农村污水处理设施动态风险管理与预警机制研究、基于人工智能技术的生产建设项目扰动遥感影像智能识别技术研究等7篇课题，为解决当前水务热点问题提供了理论与技术经验。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 完成课题项目：基于环境DNA的水生生物结构功能评估、农村污水处理设施动态风险管理与预警机制研究、基于人工智能技术的生产建设项目扰动遥感影像智能识别技术研究、水利工程微气泡防冰冻技术研究及推广、基于密云水库水体富营养化风险防控的引水策略研究、基于多因素驱动演化分析的城市水网适宜性评估模型研究、基于大数据技术流量计量方法的灌溉机井水泵研发。 |  |  | ＝7项 | 7 | 20 |  | 20 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
指标2：
|  |  | …… | [10 empty] | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 验收通过率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 培养科技人员数量 |  |  | ≥14 | 14 | 10 |  | 10 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
……
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤2024年4-5月 | 2024-04-01 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
……
|  | 成本 指标 | 单项课题成本控制数 |  |  | ≤50万元 | 26.4823 | 10 |  | 9 |  | 实际完成值为7各课题执行数的平均值。指标设置存在缺陷，取平均值不够合理，应按照课题逐项设置成本指标。
指标2：
|  |  | …… | [10 empty] | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
……
|  | 社会效益指标 | 提高机构科研水平和能力 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 8 |  | 科研水平能力有待进一步提升，今后将在课题研究过程中加强人才培养，注重人员全方面能力的提升。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  |  | 解决水务热点问题 |  |  | ≥7项 | 7 | 10 |  | 9 |  | 由于7个课题于2024年4月完成验收，各项研究成果还需时间考证，今后会加强成果宣传与应用力度。
|  |  | …… | [10 empty] | 18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 项目研究团队人员未来持续提升解决水务实际问题的能力和技术水平。 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 9
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | [10 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.32
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。