## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市北运河管理处 |  |  |  | 主管领导： | 桂彬
项目名称 |  | 北运河管理处水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处
项目负责人 |  | 谢濮聲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15101004776
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7082.6402 | 6956.1216 |  | 6875.9155 |  | 10 |  | 98.85% |  | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7082.6402 | 6956.1216 |  | 6875.9155 |  | — |  | 98.85% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施保证水工设施的正常运行，提高水利工程供排水能力，保证城市水环境安全，营造优质的水环境，为首都人民提供更加宜居的生态环境，同时，持续为防汛安全提供支撑和保障。 | [5 empty] | 完成了管辖河道绿化水环境维护、健康河湖监测、水质监测、水工设施维护、水工设施维修、自动化设备设施维护、大光楼保安保洁、镜河再生水购置、水工建筑物运行电费以及维修养护项目必要的第三方技术服务等内容，达到了预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：维护光缆（含配套设施）数量 |  |  | 67公里 | 67公里 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：绿地维护面积 |  |  | 2350264.82平方米 | 2350264.82平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：维护泵站的数量 |  |  | 1座 | 1座 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：水面、岸坡保洁面积 |  |  | 24547161.53平方米 | 24547161.53平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 指标5：维护水闸的数量 |  |  | 80个 | 80个 | 4 |  | 4
|  |  | 指标6：维护自记水位计数量 |  |  | 34处 | 34处 | 3 |  | 3
|  |  | 指标7：水质监测点位数量 |  |  | 45个 | 45个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：健康河湖监测项目总结报告 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：水毁修复 |  |  | 9处 | 9处 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 指标1：镜河水位正常，水质达标 |  |  | 达标 | 达标 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：水利工程维护验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：保洁区域卫生状况达到的标准 |  |  | 良好、无垃圾废物及漂浮物 | 良好、无垃圾废物及漂浮物 | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤9月 | ≤9月 | 2 |  | 2
|  | 成本 指标 | 指标1：项目总预算控制数 |  |  | ≤7082.640197万元 | 6875.915483万元 | 3 |  | 2.4 |  | 偏差原因：有结余资金退回财政；改进措施：提高预算编制精细化水平，提前做好项目谋划，充分发挥资金使用效益。
|  |  | 指标2：绿化水环境维护预算控制数 |  |  | ≤3196.14万元 | 3116.642954万元 | 3 |  | 2.4
|  |  | 指标3：水工设施维护维修预算控制数 |  |  | ≤1305.623849万元 | 1247.71829万元 | 3 |  | 2.4
|  |  | 指标4：自动化设备设施维护预算控制数 |  |  | ≤244.07万元 | 234.8308万元 | 3 |  | 2.4
|  |  | 指标5：镜河再生水购置及运行电费预算控制数 |  |  | ≤499万元 | 499万元 | 3 |  | 3
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过对河道、水利工程设施维修维护，保障河道设施完好，提高水利工程供排水能力，保证人民生命财产安全 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 巩固绿化成果，营造优质水环境，为首都人民提供更加宜居的生态环境 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：个别地点维护不及时，宜居生态环境还有提升空间；改进措施：加强日常巡查，提供更加优美的生态环境。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸河道两侧居民满意度 |  |  | ≥90% | 92.54% | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：满意度为抽样调查，未达到全部“满意”，满意度还有提升空间；改建措施：进一步提高服务意识，深入了解市民需求，为市民提供更好服务。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.49
填报表人：王曦 联系电话：80593960
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。