## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 刘畅 | 联系电话： | 18813055526 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 潮白河河道来水对密怀顺水源地地下水环境影响的跟踪监测与分析 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 刘畅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55522915 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过对潮白河河道补水水源及周边区域地下水位水质的跟踪监测，及时掌握密怀顺区域地下水位、地下水流场及典型因子的变化趋势，确定密云水库放水、南水北调中线水回补、再生水河道排放等来水通过河道入渗后对密怀顺水源地地下水环境的影响，保护水源地水环境，保障供水安全。 | [5 empty] | 项目针对潮白河河道来水开展了对潮白河受水区地表及地下水监测，检验84组水质样品，监测水位1071个，评价了潮白河河道来水对密怀顺水源地地下水环境的影响，为保障水源地水环境安全、保障城市供水提供重要支撑。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 水质检测样品 |  |  | ≥60个 | 84个 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 水位监测数据 |  |  | ≥800个 | 1071个 | 10 |  | 10
|  |  | 形成研究报告 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 项目评审合格率 | 项目评审合格率 | 项目评审合格率 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 成果符合《地下水质量标准》等相关标准要求 | 成果符合《地下水质量标准》等相关标准要求 | 成果符合《地下水质量标准》等相关标准要求 | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 报告编制完成时间 |  |  | ≤2023/12/31 | 2023-12-19 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤49.9958万元 | 49.2万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为潮白河地下水源地供水水质安全提供支撑 | 为潮白河地下水源地供水水质安全提供支撑 | 为潮白河地下水源地供水水质安全提供支撑 | 优 | 良 | 10 |  | 7 |  | 评估了河道来水对水源地环境影响，但在供水水质安全方面支撑较单薄；2024年将和所在区域水行政管理机构加强沟通，做好支撑工作。
|  | 生态效益指标 | 为潮白河地下水源地水污染防治提供思路。 | 为潮白河地下水源地水污染防治提供思路。 | 为潮白河地下水源地水污染防治提供思路。 | 优 | 良 | 10 |  | 7 |  | 提供了一定的水质改善及污染防治建议，但支撑力度需进一步加强。2024年将加大现场调研力度，提供操作性强的污染防护思路。
|  | 可持续影响指标 | 研究成果延续前期研究成果，为后续研究提供了水污染防治方面技术积累和数据支持。 | 研究成果延续前期研究成果，为后续研究提供了水污染防治方面的技术积累和数据支持。 | 研究成果延续前期研究成果，为后续研究提供了水污染防治方面的技术积累和数据支持。 | 优 | 良 | 10 |  | 7 |  | 为后续研究提供了丰富的数据支撑，但在水污染防治技术方面还较单薄。2024年将加强对地下水污染防治技术积累方面的支持。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | [11 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。