## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）：北京市供水管理事务中心 | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 城市供水行业监管项目 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市供水管理事务中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 税朋勃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01055523549 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 52.82 | 44.3685 | 0 | 42.3294 | 0 | 10 |  | 95.4% |  | 9.54 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.82 | 44.3685 |  | 42.3294 |  | — |  | 95.4% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [11 empty] | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [11 empty] | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 贯彻落实城市供水管理和安全保障要求，进一步加强城市供水监督管理，强化对68座城镇公共供水厂的监督检查，进一步提升行业监督管理能力和城镇公共供水厂管理水平,推进城镇公共供水厂规范化运行管理，为保障城市供水安全和市民喝上放心水提供支撑。 | [5 empty] | 完成了67座城镇公共供水厂的监督检查，进一步提升行业监督管理能力和城镇公共供水厂管理水平,推进城镇公共供水厂规范化运行管理，为保障城市供水安全和市民喝上放心水提供支撑。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：监督检查成果报告 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：监督检查城镇公共供水厂数量 |  |  | =68座 | 67座 | 10 |  | 9.8 |  | 因平谷区开发区水厂水源井关停，水厂未运行,相关资金已退回
|  | 质量 指标 | 指标1：城镇公共供水厂星级评价指标体系构建与规范化管理机制建设成果专家评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 指标1：项目成果通过专家审查时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：项目前期准备工作完成时间 |  |  | ≤6月 | 5月 | 5 |  | 5 |  |  |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 指标1：项目资金预算控制数 |  |  | ≤44.3685万元 | 42.32938万元 | 20 |  | 19 |  | 每日检查水厂数量增加，聘请专家频次减少，故专家劳务费及税费剩余。改进措施：以后按照申报预算的频次，进行水厂监督检查。
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：在行业监管能力和城镇公共供水厂规范化运行管理能力提升方面，查找出城镇供水行业管理存在的问题，提出城镇公共供水厂规范化管理相关建议 |  |  | 好 | 好 | 20 |  | 20 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | [10 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.34
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。