## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 田晓宇 | 联系电话： | 19801050224 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 城市内涝防治汛后应急项目-河道水情监测水毁修复 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 感知与自动化研究所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 李楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901179332 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 20.05 | 20.05 | 0 | 19.4971 | 0 | 10 |  | 97.24% |  | 9.72 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 20.05 | 20.05 |  | 19.4971 |  | — |  | 97.24% |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 项目通过4套视频监控设备购置、安装调试等工作投入，产出4路温榆河河道水情高清视频，视频接入智慧水务基础底座。 项目修复温榆河上4个城市内涝防治汛后应急项目—河道水情监测项目视频监测点。用于监测温榆河支流汇流情况以及掌握北运河上游来水情况，提升北运河洪水调度能力，保障河段下游城市副中心以及各区安全。 | [5 empty] | 项目已完成4套视频监控设备的购置及安装调试工作,视频接入智慧水务基础底座。 项目已恢复温榆河上4个城市内涝防治汛后应急项目-河道水情监测项目视频监测点位（西百善排水入北运河、水都河入北运河、讲礼河入温榆河、龙道河入温榆河），可及时掌握温榆河支流汇流情况以及掌握北运河上游来水情况，提升北运河洪水调度能力，保障河段下游城市副中心以及各区安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：视频监测站 |  |  | =4处 | 4处 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 质量 指标 | 指标1：数据畅通率 |  |  | ≥95% | 99.01% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：系统验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成期限 |  |  | ≤12个月 | 2个月 | 10 |  | 7 |  | 项目按2024年度资金进行申报，最终批复资金性质为结余资金，需4月前完成支付，为确保资金合理合规使用，在满足项目建设条件下，调整项目建设工期
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤20.05万元 | 19.497 103万元 | 20 |  | 20
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：为智慧水务提供感知数据 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 16 |  | 当前项目视频图像已接入智慧水务基础底座，具备为水旱灾害防御工作提供数据支撑的能力，但未经历汛期检验，未发挥明显绩效 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 7 |  | 用户意见中肯定了项目建设成果，但项目缺少长期的实践检验 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.72
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。
10
10
10
1お马
闡銱脞塹纯
15
10
10
5
10
5
3
10
10
10