## Sheet1
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市官厅水库管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 传统载体档案数字化
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市官厅水库管理处
项目负责人 |  | 宗睿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13439895666
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.78 | 12.79 |  | 12.79 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.78 | 12.79 |  | 12.79 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 已归档档案共计约6975卷、70万余页、100000余件，其中包含：文书卷1747卷、底图1148卷、专业档案：整体工程804卷、拦河坝488卷、输水道240卷、溢洪道171卷、附属工程575卷，水文泥沙1515卷，科技档案、基建32卷、林养54卷、设备56卷、科研5卷、其他。档案信息化加工与数字化工作预计分三年完成，其中2023年度完成保管期限为永久和长期档案，图片扫描共计210000张，条目录入共计1050件，档案整理320卷。 | [5 empty] | 图片扫描共计210832张，条目录入共计13331件，档案整理320卷。效益：1档案存储空间的节省2档案检索效率提升3档案保护和安全性加强
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：整理档案数 |  |  | ≤6975卷 | 320 | 15 |  | 15 |  | 整理案卷数量不确定，所以小于总数6975卷
指标2：
……
|  | 质量 指标 | 指标1：保质保量的完成档案数字化扫描与案卷条目录入工作 |  |  | 良 | 良 | 15 |  | 13
指标2：
……
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | =12月 | 4个月 | 15 |  | 15 |  | 因当时有疫情，所以合同时间相对延长，怕疫情影响进度
指标2：
……
|  | 成本 指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤36.78万元 | 12.79 | 15 |  | 14.5 |  | 财政审减
指标2：
……
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高管理处档案管理水平及利用效率 |  |  | 中 | 中 | 20 |  | 16 |  | 日后编制绩效指标时要认真参照绩效指标库，结合项目自身完善绩效目标
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 因没有数据挂接，所以没有使用情况，所以没有支撑材料
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。