## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导： |  | 赵强
项目名称 |  | 传统载体档案数字化
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市河湖管理处
项目负责人 |  | 郭玮光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88821868
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.5 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.5 | 13.2 |  | 13.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 档案数字化扫描与案卷条目录入，其中图片扫描180000张，条目著录20000条。 | [5 empty] | 完成档案数字化扫描与案卷条目录入，其中图片扫描180000张，条目著录20000条。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 图片扫描数量 |  |  | ≥180000张 | 180000 | 10 |  | 10
|  |  | 条目著录数量 |  |  | ≥20000条 | 20000 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 扫描后的图像清晰，完整，多幅图像合并到一个文件当中保存；图像符合阅读方向，不倾斜、不扭曲，质量符合要求。 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤1年 | 2023-07-27 | 20 |  | 20
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤13.2万元 | 13.2 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 提高档案利用效率,丰富利用途径,提升档案价值与数据安全。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 15 |  | 加强管理水平，积累经验，提升档案利用效率
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。
Note on A1: 王娟: 1.项目目标未调整的，按照预算公开的绩效目标表填报 2.2023年上半年运行监控时有调整的，按调整后的绩效目标表填报
Note on H2: 1: 电子版补充主管领导，未看到主管领导签字的盖章扫描件
Note on J2: 王娟: 3.单位名称处盖单位公章/处室章，主管领导处主管领导签字
Note on C4: 杨冬雪: 为北京市水务局
Note on J4: 杨冬雪: 应写全称
Note on G13: 1: 需补充指标性质、单位，如：≤13.2万元