## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务建设管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 传统载体档案数字化
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务建设管理事务中心
项目负责人 |  | 穆鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01056695688
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.2 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.2 | 4.7 |  | 4.7 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对中心现有档案进行数字化加工，满足档案数字化建设的要求，扫描9万页（按A4大小计算），满足日常工作查找利用的需求，为挂接智慧水务 1.0 做好充分准备。扫描清晰准确，分辨率满足文字资料300dpi,图纸150dpi;挂接准确，以提高档案查阅利用效率 | [5 empty] | 对中心现有档案进行数字化加工，完成档案文档扫描90133页（按A4大小计算），完成数字化档案连同目录挂接1213条，扫描清晰准确，分辨率实际达到300dpi,挂接准确率达到100%，提高了档案查阅利用效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：按合同要求扫描实体档案并进行档案扫描 |  |  | ≥90000张 | 90133张 | 20 |  | 20
|  |  | 指标2：按合同要求将数字化档案连同目录挂接至水务局档案系统 |  |  | ≥1000条 | 1213条 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 指标1：扫描清晰准确，分辨率满足国家相关制度要求 |  |  | ≥150点 | 300点 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：挂接准确，误差符合相关规定 |  |  | ≥97% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 成本 指标 | 指标1：
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高档案数字化水平、为挂接智慧水务1.0做好充分准备。 |  |  | 良 | 良 | 30 |  | 25 |  | 科技档案数量较多，进行了部分扫描，未实现全部扫描.后续加快工作进度，提高工作效率，尽快完成剩余部分
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。