## 项目支出绩效自评表（传统档案数字化）
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市节水用水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 传统载体档案数字化
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市节水用水管理事务中心
项目负责人 |  | 孙艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88159500
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 15 |  | 15 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 尽快完成文书档案数字化整理工作，实现档案管理现代化、数字化。建立电子档案系统。 | [5 empty] | 完成了40余万页传统档案的数字化整理工作，实现了档案管理现代化、数字化。后期将对接局档案系统建立电子档案系统。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：科技档案 |  |  | ≥1000卷 | 362卷 | 10 |  | 3.62 |  | 对科技档案纸质版页数多，卷数少的情况预估不足。今后将根据实际情况设置指标值。
|  |  | 指标2：财务与文书档案 |  |  | ≥500卷 | 1415卷 | 10 |  | 9 |  | 对文书档案占比量的实际情况预估不足，今后将根据实际情况设置指标值。
|  | 质量 指标 | 指标1：电子档案清晰 |  |  | 满足使用需求 | 满足使用需求 | 20 |  | 20
指标2：
|  | 时效 指标 | 指标1：完成档案电子化 |  |  | ≤12月 | 11月 | 10 |  | 10
指标2：
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤20万元 | 15万元 | 20 |  | 20
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高查阅档案效率 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.62