## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水生态保护与水土保持中心 |  |  |  | 主管领导： |  | 吴敬东
项目名称 |  | 传统载体档案数字化
主管部门 |  | 行政办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水生态保护与水土保持中心
项目负责人 |  | 安娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523769
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.5 | 11.23 |  | 11.23 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.5 | 11.23 |  | 11.23 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 水生态水保中心数字化项目主要工作内容包含档案数字化扫描与案卷条目录入，其中图片扫描180000张，条目著录4000条。 | [5 empty] | 水生态水保中心数字化项目主要工作内容包含档案数字化扫描与案卷条目录入，其中图片扫描180200张，条目著录9084条。档案数字化后，只需搜索文件关键词就可以立即检索出所需要的档案，节省了查询时间，提高了档案利用率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 图片扫描数量 |  |  | 180000张 | 180200张 | 10 |  | 10
|  |  | 条目著录 |  |  | 4000条 | 9084条 | 10 |  | 9 |  | 为了更快捷准确查询文件，在项目执行过程中，项目方与我方沟通后，将部分条目细化分解成几条，导致条目比最初增多。
|  | 质量 指标 | 保证数字化档案清晰度达标率 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 4月-11月底完成 |  |  | 8个月 | 8个月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目预算批复控制数 |  |  | 11.23万元 | 11.23万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 减少纸质档案损耗，提高档案利用效率 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 26 |  | 加大对数字档案宣传，让职工熟悉数字档案，体验到数字档案的高效利用便捷。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 9 |  | 征求职工对档案数字化的需求，在服务态度、工作认真仔细等方面加强改进。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。