## 项目支出绩效自评表 -修改
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水资源调度管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 传统载体档案数字化
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水资源调度管理事务中心
项目负责人 |  | 姚禹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523461
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.55 | 13.43 | 0 | 13.43 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.55 | 13.43 |  | 13.43 |  | 10 |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成实体档案归档整理工作包括文书档案100盒，科技档案100卷；完成对于已归档档案进行数字化工作共计1000卷，其中对主要反映单位职能的档案，重点对永久文书档案、重要科技档案进行扫描200000张，条目著录10000条。通过完成档案数字化工作，有效提高办公效率，保障历史资料数据安全完整，进一步提升单位管理水平。 | [5 empty] | 完成实体档案归档整理工作包括文书档案100盒，科技档案145卷，扫描200229页，条目录入17419条。 通过完成档案数字化工作，有效提高办公效率，保障历史资料数据安全完整，进一步提升单位管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 非涉密科技档案标准化归档 |  |  | ≥100卷 | 145卷 | 5 |  | 5
|  |  | 非涉密文书档案标准化归档 |  |  | ≥100盒 | 100盒 | 5 |  | 5
|  |  | 扫描数量 |  |  | ≥200000个 | 200229个 | 5 |  | 5
|  |  | 条目录入数量 |  |  | ≥1万条 | 17419条 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 电子档案扫描清晰,条目准确 |  |  | 满足使用需求 | 满足使用需求 | 15 |  | 15
成本指标
|  | 时效 指标 | 完成项目工作 |  |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月1日 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标
生态效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效提升档案服务水平，提高档案办公效率 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 12 |  | 首次开展非涉密档案电子化相关工作,对相关行业标准、工作流程还需加强研读学习，以期更好地服务于日常档案工作。
|  | 可持续影响指标 | 提高档案利用效率,丰富利用途径,提升档案实体价值与数据安全 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 12 |  | 档案管理工作由传统纸质版向数字化转型过程中，需要较高的信息化水平和安全性，目前的数字档案室建设处于起步探索阶段，需进一步探索电子档案的使用途径。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室档案工作满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。