## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市城市河湖管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 高碑店节制闸等三类闸除险加固工程
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市河湖管理处
项目负责人 |  | 白伟华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810906155
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1858.75 | 1858.75 | 0 | 1329.6801 | 0 | 10 |  | 71.54% |  | 7.15
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 1858.75 | 1858.75 |  | 1329.6801 |  | — |  | 71.54% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施高碑店节制闸等三类闸除险加固工程，通过对四类橡胶坝、三类水闸、三类船闸的除险加固，更新橡胶坝坝袋1座，更新卧式油压启闭机6态，更新卷扬式启闭机12台，更新螺杆式启闭机8台，保障了河湖处17座病险水闸、橡胶坝等水利工程运行正常，延续水工建筑物运行寿命，保证了城市河湖正常供水及防汛安全。 | [5 empty] | 完成城市河湖管理处17座病险水闸的除险加固工作，保障了水利工程正常运行，确保了城市河湖正常供水及防汛安全
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 四类橡胶坝坝袋更新数量 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 三类船闸除险加固数量 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  |  | 三类水闸除险加固数量 |  |  | 11 | 11 | 5 |  | 5
|  |  | 卧式油压启闭机更新数量 |  |  | 6 | 6 | 3 |  | 3
|  |  | 固定卷扬启闭机更新数量 |  |  | 12 | 12 | 3 |  | 3
|  |  | 螺杆启闭机更新数量 |  |  | 8 | 8 | 3 |  | 3
|  |  | 控制柜更新数量 |  |  | 25 | 25 | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 船闸除险加固验收质量要求 |  |  | 定性：合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  |  | 水闸除险加固验收质量要求 |  |  | 定性：合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  |  | 橡胶坝除险加固验收质量要求 |  |  | 定性：合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤120天 | 105天 | 3 |  | 3
|  |  | 召开项目例会次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 3 |  | 3
|  |  | 召开项目考核会次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  | 成本 指标 | 设备购置项目预算控制数 |  |  | ≤556.676419万元 | 550.9679 | 5 |  | 5
|  |  | 其他维修项目预算控制数 |  |  | ≤707.842337万元 | 707.1739 | 5 |  | 5
|  |  | 设计、监理、造价咨询等二类费预算控制数 |  |  | ≤86.494502万元 | 81.5629 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 病险水闸、橡胶坝除险加固完成，保证城市河湖正常防汛、供水 |  |  | 定性：优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 后续进一步细化效益指标
|  | 可持续影响指标 | 实施病险水闸、橡胶坝除险加固工作，保障水闸、橡胶坝等水利工程运行正常，延续运行寿命 |  |  | 定性：优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 后续进一步细化效益指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 |  |  | ≥90% | 94.44 | 10 |  | 8 |  | 进一步科学设定调查问卷
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.15
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。