## 地下水战略储备
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 魏红 | 联系电话： | 13693255103 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 海河“23.7”流域性特大洪水北京市洪水调查与评价 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 张建涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501123904 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 586.4329 |  | 451.4601 |  | 10 |  | 76.98% |  | 7.7 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 586.4329 |  | 451.4601 |  | 10 |  | 76.98% |  | 7.7 | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过收集整理“23·7”雨情、水情、工情等基础资料，第一时间开展现场查勘、调查访问确定洪痕，进行降雨、洪水的计算分析，开展“23·7”洪水调查评价，真实客观记录历史洪水，分析成灾原因、总结经验教训，为灾后重建、防洪规划修编、重大项目论证以及今后规划设计提供支撑。 | [5 empty] | 以大清河流域、永定河流域、北三河流域的干流、支流、山洪沟道为调查评价范围，通过实地调查，收集受灾流域干流、支流和山洪沟道的现场洪痕水位及河道断面资料，利用遥感分析受灾区域洪水淹没范围及河道淤积与冲掏，计算并分析降雨、洪水，编制了总报告、流域报告及专题报告。洪水调查评价成果内容全面、数据详实、调查分析方法合理、成果具有较好的实用性和支撑性，为灾后重建及规划设计提供技术支撑 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 质量 指标 | 指标1：项目评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤4月 | 4月 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 数量 指标 | 指标1：编制永定河流域洪水调查报告 |  |  | =1项 | =1项 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标2：完成淹没及河道淤积相关专题图制作 |  |  | ≥50张 | 192张 | 5 |  | 4 |  | 实际完成值大于年度指标值，满足指标。鉴于指标值设置不精准，酌情扣分。 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标3：完成山洪灾害调查分报告 |  |  | =1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标4：完成河沟的洪水调查报告 |  |  | ≥100条 | 201条 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标5：编制大清河流域洪水调查报告 |  |  | =1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标6：编制北运河流域洪水调查报告 |  |  | =1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：掌握洪水第一手基础资料，真实客观记录历史洪水，服务于后续灾后恢复重建及规划设计工作 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 偏差原因：洪水发生后，全市按照“一年基本恢复、三年全面提升、长远高质量发展”，加快推进灾后恢复重建。部分河沟的洪水调查略滞后于规划设计。 改进措施：推动洪水调查与评价成果，进一步校核灾后重建的规划设计。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管部门满意度 |  |  | ≥95% | 98.9% | 10 |  | 10 |  | 无 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤586.432938万元 | 451.46015万元 |  | 10 | 10 |  | 项目预算评审为454.084788万元
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。