## 河湖水生态空间用地分析
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 丛晓红 | 联系电话： | 18600281968 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 河湖水生态空间用地分析 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 丛晓红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18600281968 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 34.8 | 0 | 29.4 | 0 | 10 |  | 84.48% |  | 8.45 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 34.8 |  | 29.4 |  | — |  |  |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过编制并报批11条河道水生态空间管控规划，解决河道水生态空间用地矛盾，需要开展河道水生态空间现状与规划用地分析，协调各功能区范围内各类用地的关系，提出用地优先顺序，对不合理区域提出调整建议和意见，完成河道水生态空间用地复核报告及附图，为河道水生态空间管控规划编制和报批提供技术支撑。 | [5 empty] | 本项目对怀河、通惠河、泃河、白河、潮河、汤河、怀九河、黑河、妫水河、拒马河（含北拒马河）、大石河11条河道水生态空间为研究对象，收集和整理了11条河道水生态空间现状和规划用地数据，然后对现状和规划用地数据进行分析及分类统计，最后进行空间用地分析与协调，主要包括分析水生调空间用地与国土空间规划的关系，对有矛盾的空间，分析功能优先顺序，协调各类用地的关系。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：重点点位现场复核 |  |  | ≥11处 | 11处 | 10 |  | 10 |  | 无 |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：完成河道水生态空间用地分析报告及附图 |  |  | ≥1本 | 1本 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量 指标 | 项目评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤4月 | 4月 | 15 |  | 15 |  | 无 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤34.8万元 | 29.4万元 | 15 |  | 15 |  | 预算评审报告为29.4万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水生态空间管控的工作效率（定性） |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 17 |  | 偏差原因：项目成果对河道水生态空间管控本规划编制起到很好的支撑作用，但管控实施还需要长时间的评估和维护完善。改进措施：在下阶段水生态空间管控规划编制中，对各类用地地上物提出明确管控措施，建立台账，定期维护，进一步提高管控的工作效率。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 98.3% | 10 |  | 10 |  | 无 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.45
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。