## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市节水用水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 节约用水管理业务保障费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市节水用水管理事务中心
项目负责人 |  | 刘伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88159587
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 293.36 | 221.7733 | 0 | 219.7872 |  | 10 |  | 99.1% |  | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 293.36 | 221.7733 |  | 219.7872 |  | — |  | 99.1% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实关于按街道（乡镇）统计用水量的工作精神，落实最严格水资源管理制度考核，根据《北京市节水行动实施方案》中关于建立用水分析制度，对用水增长较大的行业主管部门、乡镇（街道）、用水单位进行通报或约谈的工作要求，为用水总量、用水效率控制提供依据，为智慧水务数据梳理工作提供支撑，为全市用水统计分析工作提供支撑。 | [5 empty] | 为落实关于按街道（乡镇）统计用水量的工作精神，落实最严格水资源管理制度考核，根据《北京市节水行动实施方案》中关于建立用水分析制度，对用水增长较大的行业主管部门、乡镇（街道）、用水单位进行通报或约谈的工作要求，开展现场督查调研，完成全市各街道（乡镇）各季度自年初累计工业和生活新水量用水分析报告及用水数据报告、月度节水分析报告、年度《节水公报》编制，为用水总量、用水效率控制提供依据，为智慧水务数据梳理工作提供支撑，为全市用水统计分析工作提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：开展典型区用水统计与用水计划督查 |  |  | 2个 | 7个 | 10 |  | 9 |  | 合同中要求“根据月统计数据需要，随时开展专项督查”，项目实际执行中根据需要增加督查次数
|  |  | 指标2：编制节水分析报告 | 编制节水分析报告 | 编制节水分析报告 | 4份 | 4份 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：编制街乡用水分析报告 | 编制街乡用水分析报告 | 编制街乡用水分析报告 | 2份 | 3份 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：编制年度节水基础数据汇编 | 编制年度节水基础数据汇编 | 编制年度节水基础数据汇编 | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：数据清洗处理率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：典型区用水统计结果质量督查成果 |  |  | 通过验收 | 完成监督检查报告 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：节水系统用水相关信息梳理及提取加工成果 |  |  | 通过验收 | 完成项目总结报告 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：用（节）水统计数据挖掘分析及报告编制成果 |  |  | 通过验收 | 完成街乡报告、季度分析报告、节水数据汇编、节假日用水分析报告 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：完成前三季度监督检查、数据处理工作记录、季度分析报告 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤226.531662万元 | 219.787185万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：为规范用水统计和落实最严格水资源管理，实行用水总量、用水效率控制提供参考依据 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：支撑全市用水统计分析工作 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。