## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 京津旧线永丰线1号桥墩台加固基础碍洪工程拆除 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水利工程管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市凉水河管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 刘阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15210489005 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 96.84 | 96.84 | 0 | 79.8492 | 0 | 10 |  | 82.45% |  | 8.25 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 由于跨凉水河的京津旧线铁路桥已经废弃多年且严重阻碍河道行洪，须协调相关单位对桥梁进行拆除。在此之前，对基础加固部分进行拆除。 | [5 empty] | 已对基础加固部分进行了拆除 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：搭设钢模围堰长度 |  |  | 100米 | 100米 | 2 |  | 2 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：砖块拆除数量 |  |  | 30立方米 | 30立方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：护栏恢复长度 |  |  | 200米 | 200米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：河边栈道拆除长度 |  |  | 200米 | 200米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：河边栈道恢复长度 |  |  | 200米 | 200米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：绿地拆除面积 |  |  | 320平方米 | 320平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：绿地恢复面积 |  |  | 320平方米 | 320平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：透水砖拆除面积 |  |  | 245平方米 | 245平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：透水砖恢复面积 |  |  | 245平方米 | 245平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标10：监控设施迁改数量 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标11：线缆临时保护 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标12：移栽乔木灌木数量 |  |  | 34棵 | 34棵 | 2 |  | 2
|  |  | 指标13：护栏拆除长度 |  |  | 200米 | 200米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标14：钢筋混凝土拆除数量 |  |  | 160立方米 | 160立方米 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 指标1：钢筋混凝土拆除符合施工标准且验收合格 |  |  | 符合且验收合格 | 符合且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：砖块拆除符合施工标准且验收合格 |  |  | 符合且验收合格 | 符合且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：搭设钢模围堰符合施工标准且验收合格 |  |  | 符合且验收合格 | 符合且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：护栏拆除恢复符合施工标准且验收合格 |  |  | 符合且验收合格 | 符合且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：河边栈道拆除恢复符合施工标准且验收合格 |  |  | 符合且验收合格 | 符合且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：移栽乔木灌木符合施工标准且验收合格 |  |  | 符合且验收合格 | 符合且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：绿地拆除恢复符合施工标准且验收合格 |  |  | 符合且验收合格 | 符合且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：透水砖拆除恢复符合施工标准且验收合格 |  |  | 符合且验收合格 | 符合且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：监控设施迁改符合施工标准且验收合格 |  |  | 符合且验收合格 | 符合且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标10：线缆临时保护符合施工标准且验收合格 |  |  | 符合且验收合格 | 符合且验收合格 | 2 |  | 2
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 3个月 | 2个月 | 2 |  | 2
|  | 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤96.84万元 | 79.849238万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过本项目的实施，保障汛期河道行洪通畅，进一步保护沿河居民生命和财产安全 |  |  | 符合 | 符合 | 15 |  | 15 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：通过本项目的实施，恢复河道行洪能力，增加洪水下泄能力 |  |  | 恢复河道行洪能力，增加洪水下泄能力 | 恢复河道行洪能力，增加洪水下泄能力 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | [10 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.25
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。