## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 晋良杰 | 联系电话： | 13436908054 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 局基础办公设施服务 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 张磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523298 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 489.48 | 482.6524 | 0 | 479.0242 | 0 | 10 |  | 99.25% |  | 9.93 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 489.48 | 482.6524 |  | 479.0242 |  | — |  | 99.25% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 1、通过租用互联网线路、点对点专线及购置移动端短信息服务，为全局水务业务管理、信息系统稳定运行等提供通信保障。 2、提供局中心电视电话会议系统技术支持和服务保障。 3、完成对水务局核心机房基础环境、主机系统、存储备份系统、网络系统、通讯系统等应用系统等进行7*24小时监控工作；统一用户报修接口，7*24小时接听各类报修电话、应急传真等，并及时上报各类信息；根据运行监控和用户报修向各系统负责人派发工单，通知技术人员处理故障，并进行督办，记录。有效保障各业务系统的顺利运行。 | [5 empty] | 1、通过租用互联网线路、点对点专线及购置移动端短信息服务，为全局水务业务管理、信息系统稳定运行等提供了通信保障。 2、完成了局中心电视电话会议系统技术支持和服务保障工作。 3、完成了对水务局核心机房基础环境、主机系统、存储备份系统、网络系统、通讯系统等应用系统等进行7*24小时监控工作；统一用户报修接口，7*24小时接听各类报修电话、应急传真等，并及时上报各类信息；根据运行监控和用户报修向各系统负责人派发工单，通知技术人员处理故障，并进行督办，记录。有效保障了各业务系统的稳定运行。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 电视电话会议系统运维数量 |  |  | 9个 | 9个 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 租用专线数量 |  |  | 31条 | 31条 | 10 |  | 10
|  |  | 互联网接入数 |  |  | 4条 | 4条 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 服务及故障响应率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 项目服务期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 5 |  | 5
|  |  | 招标及签订合同完成时间 |  |  | 8月底前完成 | 9月完成 | 5 |  | 0 |  | 专线采购方式因流程较为复杂，耗时较长，后期将加强对采购流程的学习，提高采购效率 |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  |  | 方案制定和前期准备工作完成时间 |  |  | 6月底前完成 | 5月完成 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤489.48万元 | 479.024178万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升市水务局相关会议室的利用效率，节省因人员外出赴现场参会产生的交通、通信等成本 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 与办会单位的沟通机制还有待提升改进，偶有会议通知获取不及时的问题，导致会议保障工作不能按要求及时开展。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 能够为行政办公等工作提供持续的支持和保障 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 系统仍不能保障全年100%无故障运行，偶有突发故障对正常办公产生轻微影响，项目为行政办公等工作提供的支持和保障尚有提升空间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统需求方的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。