## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 局信息系统运行维护
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院
项目负责人 |  | 张磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523298
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 817.8 | 800.55 | 0 | 800.55 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 817.8 | 800.55 |  | 800.55 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障局中心网络、核心机房相关设备、重要应用系统、办公终端、会议设备的稳定运行。 | [5 empty] | 完成了局中心网络、核心机房相关设备、重要应用系统、办公终端、会议设备的运行维护工作，保障了各系统的稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 应用软件系统维护数量 |  |  | 9套 | 9套 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 基础设施系统维护数量 |  |  | 3套 | 3套 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 网络通讯系统维护数量 |  |  | 1套 | 1套 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 核心存储备份系统、共享交换平台、综合数据库及数据总线、Ftp等系统维护数量 |  |  | 7套 | 7套 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量 指标 | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 服务及故障响应率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 项目服务期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
|  |  | 招标及签订合同完成时间 |  |  | 8月底前完成 | 6月完成 | 10 |  | 10
|  |  | 方案制定和前期准备工作完成时间 |  |  | 5月底前完成 | 5月完成 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 软件运维成本 |  |  | ≤597.58万元 | 580.65万元 | 5 |  | 5
|  |  | 硬件运维成本 |  |  | ≤159.92万元 | 159.615万元 | 5 |  | 5
|  |  | 基础环境运维成本 |  |  | ≤60.3万元 | 60.285万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 全年系统访问量 |  |  | ≥181万人次 | 263.357万人次 | 10 |  | 9 |  | 年初指标值设置应更加符合实际，切实体现出指标考核的意义
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 能够为水资源、行政办公、人事招聘等工作提供持续的支持和保障 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 7 |  | 为水资源、行政办公、人事招聘等工作提供支持和保障的能力尚有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统需求方的满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 4 |  | 服务提供方应在项目过程资料编制等方面应继续加强
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。