## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 凉水河慢行系统改造工程 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水利工程管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市凉水河管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 刘阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15210489005 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 932.9255 | 932.9255 | 0 | 930.4818 | 0 | 10 |  | 99.74% |  | 9.97 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 本项目主要内容为凉水河永胜桥至旧宫桥范围内两岸共13.8km巡河路慢行系统改造。包括路面改造、新建交通标志标线及相关交通配套设施。建成后，将与亦庄段33公里慢行绿道连通，实现河道两岸46.8公里慢行系统贯通，与全线贯通的河坡慢行步道、河底汀步构成完整的滨水慢行系统。 | [5 empty] | 通过本项目的实施，完成了凉水河永胜桥至旧宫桥范围内两岸共13.8km巡河路慢行系统改造。包括路面改造、新建交通标志标线及相关交通配套设施。项目建成后，与亦庄段33公里慢行绿道连通，实现河道两岸46.8公里慢行系统贯通，与全线贯通的河坡慢行步道、河底汀步构成完整的滨水慢行系统。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：铺设彩色沥青面积 |  |  | 9783.8平方米 | 8384.96平方米 | 2 |  | 1.714 |  | 光彩桥至南四环右岸丰台段彩色沥青铺装与点靓凉水河项目范围重叠，取消彩色沥青铺装面积1485m2 |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：破损严重混凝土路与步道砖改建沥青混凝土路面积 |  |  | 18330.66平方米 | 18582.78平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：混凝土铣刨后铺沥青混凝土面积 |  |  | 6976.72平方米 | 7310.92平方米 | 2 |  | 2 |  | 设计中路宽都取平均值，在实际实施过程中，部分路面比设计宽，造成实际铣刨路面大于年度指标值
|  |  | 指标4：施画交通标识标线面积 |  |  | 5314.46平方米 | 5314.46平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：完善挡车桩数量 |  |  | 54个 | 54个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：增加交通指示及禁令标志数量 |  |  | 78块 | 78块 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：布置休闲座椅数量 |  |  | 54个 | 54个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：布置垃圾桶数量 |  |  | 27个 | 27个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：布置遮阳棚数量 |  |  | 5处 | 5处 | 2 |  | 2
|  |  | 指标10：布置广播系统数量 |  |  | 27个 | 27个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标11：增设监控设施数量 |  |  | 2处 | 2处 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 指标1：增设监控设施符合设计标准且验收合格 |  |  | 施工符合设计标准且验收合格 | 施工符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：布置广播系统符合设计标准且验收合格 |  |  | 布置广播系统符合设计标准且验收合格 | 布置广播系统符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：布置遮阳棚符合设计标准且验收合格 |  |  | 施工符合设计标准且验收合格 | 施工符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：铺设彩色沥青符合设计标准且验收合格 |  |  | 施工符合设计标准且验收合格 | 施工符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：破损严重混凝土路与步道砖改建沥青混凝土路符合设计标准且验收合格 |  |  | 施工符合设计标准且验收合格 | 施工符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：混凝土铣刨后铺沥青混凝土符合设计标准且验收合格 |  |  | 施工符合设计标准且验收合格 | 施工符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：施画交通标识标线符合设计标准且验收合格 |  |  | 施工符合设计标准且验收合格 | 施工符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：完善挡车桩符合设计标准且验收合格 |  |  | 施工符合设计标准且验收合格 | 施工符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：增加交通指示及禁令标志符合设计标准且验收合格 |  |  | 施工符合设计标准且验收合格 | 施工符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标10：布置休闲座椅符合设计标准且验收合格 |  |  | 施工符合设计标准且验收合格 | 施工符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  |  | 指标11：布置垃圾桶符合设计标准且验收合格 |  |  | 施工符合设计标准且验收合格 | 施工符合设计标准且验收合格 | 2 |  | 2
|  | 时效 指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2024年4月底前完成 | 2024年4月底前完成 | 2 |  | 2
|  | 成本 指标 | 指标1：经济成本指标 |  |  | ≤983.98万元 | 930.48万元 | 14 |  | 14
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：完成13.8km巡河路慢行系统改造，改变了机非混行现状，避免超速超载机动车通行，减少尾气污染，改善巡河路通行秩序、安全性，创造居民绿色出行条件的条件 |  |  | 完成13.8km巡河路慢行系统改造，改变了机非混行现状，避免超速超载机动车通行，减少尾气污染，改善巡河路通行秩序、安全性，创造居民绿色出行条件的条件 | 完成13.8km巡河路慢行系统改造，改变了机非混行现状，避免超速超载机动车通行，减少尾气污染，改善巡河路通行秩序、安全性，创造居民绿色出行条件的条件 | 10 |  | 10 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：通过本项目的实施，提高了河道区域慢性系统通行能力，使居民绿色出行更加安全、便捷，持续影响居民更多的选择绿色出行方式，改善出行环境，持续提升居民生活幸福感 |  |  | 通过本项目的实施，提高了河道区域慢性系统通行能力，使居民绿色出行更加安全、便捷，持续影响居民更多的选择绿色出行方式，改善出行环境，持续提升居民生活幸福感 | 通过本项目的实施，提高了河道区域慢性系统通行能力，使居民绿色出行更加安全、便捷，持续影响居民更多的选择绿色出行方式，改善出行环境，持续提升居民生活幸福感 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：沿河居民满意度 |  |  | ≥90% | 98.8% | 5 |  | 5 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
|  |  | 指标2：上级单位接收项目完成情况备案 |  |  | 上级单位同意备案 | 上级单位同意备案 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.684
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。

## Sheet1
100
97
99
99
98
100
96
99
100
100
988